## CRONOGRAMA
|  |  |  | LEGENDA |  | NÃO INICIADO |  | EM ANDAMENTO |  | EM ATRASO |  | CONCLUÍDO
# | EAP | NOME DA TAREFA | RESPON- SÁVEIS | AGO 2019 | SET 2019 | OUT 2019 | NOV 2019 | DEZ 2019 | JAN 2020 | FEV 2020 | MAR 2020 | ABR 2020 | MAI 2020 | JUN 2020 | JUL 2020 | AGO 2020 | SET 2020 | OUT 2020 | NOV 2020 | DEZ 2020 | JAN 2021 | FEV 2021 | MAR 2021 | ABR 2021 | MAI 2021 | JUN 2021 | JUL 2021
TAXA DE CONCENTRAÇÃO DE AÇÕES |  |  |  | 13.24% | 10.29% | 10.78% | 10.78% | 10.29% | 10.29% | 5.392% | 4.902% | 4.902% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902%
| 1.1 | MELHORAR O ACESSO AOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO INPI
1 | 1.1.1 | Carta de Serviços ao Usuário revista e informações atualizadas sobre os serviços no Portal de Serviços do Governo Federal (Gov Br) |  | 1 MÊS
| 1.1.1.1 | Atualizar a lista de serviços do INPI | OUVID
| 1.1.1.2 | Especificar os canais de prestação dos serviços e demais integrantes da Carta de Serviços | OUVID
| 1.1.1.3 | Publicar nova versão da Carta de Serviços ao Usuário | CCOM
| 1.1.1.4 | Promover a atualização da Carta Eletrônica de Serviços ao Usuário no Portal de Serviços do Governo Federal | OUVID + SGD
2 | 1.1.2 | Integração dos sistemas de peticionamento eletrônico do INPI ao Login Único (Acesso Br) da Plataforma de Cidadania Digital finalizada |  | 6 MESES
| 1.1.2.1 | Desenvolver e homologar a integração dos sistemas com o Login Único | CGTI + SGD
| 1.1.2.2 | Definir estratégia de implantação | CGTI + SGD
| 1.1.2.3 | Normatizar o acesso dos usuários do INPI aos sistemas de peticionamento por meio do Login Único | OUVID
| 1.1.2.4 | Divulgar a integração dos sistemas ao Login Único | CCOM
| 1.1.2.5 | Avaliar impacto da integração | CGTI + SGD
3 | 1.1.3 | Diagnóstico dos serviços com cronograma para automação do fluxo dos serviços |  | 1 MÊS
| 1.1.3.1 | Responder formulário eletrônico de diagnóstico e impacto da transformação de todos os serviços com foco na experiência do usuário | FTTD
| 1.1.3.2 | Realizar análise de viabilidade e apresentar cronograma para automação do fluxo de processos de restituição de retribuições | FTTD + SGD
4 | 1.1.4 | Fluxo de pagamento de retribuições dos serviços revisto com a implementação de meios digitais de pagamento (Gov Pay) |  | 8 MESES
| 1.1.4.1 | Revisar o fluxo de pagamento de retribuições dos serviços | DIRAD + FTTD + SGD
| 1.1.4.2 | Implementar meios digitais de pagamento de retribuições | DIRAD + FTTD + SGD
5 | 1.1.5 | Aplicativo desenvolvido para facilitação do acesso a informações e comunicados institucionais |  | 12 MESES
| 1.1.5.1 | Elaborar e publicar editais de patrocínio e concurso de startups / hackathon | OUVID + FTTD
| 1.1.5.2 | Desenvolver aplicativo | CGTI + CCOM + OUVID
| 1.1.5.3 | Divulgar a o novo aplicativo | CCOM
| 1.1.5.4 | Avaliar impacto da implementação do aplicativo | CGTI + FTTD
| 1.2 | TRANSFORMAR TODOS OS SERVIÇOS ANALÓGICOS PRESTADOS PELO INPI EM DIGITAIS
6 | 1.2.1 | Módulo e-Chip integrado ao Sistema de Peticionamento Eletrônico para os serviços de topografias de circuitos integrados |  | 6 MESES
| 1.2.1.1 | Normatizar o Módulo e-Chip de peticionamento eletrônico e revisar a tabela de retribuições de topografias de circuitos integrados | DIRPA + FTTD
| 1.2.1.2 | Desenvolver e homologar a integração | CGTI
| 1.2.1.3 | Atualizar a Carta de Serviços quanto aos meios de prestação dos serviços e valor das retribuições de topografias de circuitos integrados | OUVID
| 1.2.1.4 | Promover a atualização dos serviços de topografias de circuitos integrados no Portal de Serviços do Governo Federal | OUVID + SGD
| 1.3 | REVISAR, SIMPLIFICAR E AUTOMATIZAR OS PROCESSOS DE EXAME DE MARCAS E PATENTES
7 | 1.3.1 | Soluções tecnológicas de automação do fluxo de processos de patentes desenvolvidas e implementadas |  | 24 MESES
| 1.3.1.1 | Elaborar termo de referência para a contratação de soluções de automação do fluxo de processos de patentes | CGTI + DIRAD + SEPEC
| 1.3.1.2 | Contratar / apoiar a contratação de fornecedor ou desenvolvedor dos sistemas de TI | CGTI + DIRAD + SEPEC
| 1.3.1.3 | Promover a execução e a supervisão da implantação das soluções tecnológicas contratadas | CGTI + DIRPA + SGD
8 | 1.3.2 | Proposta finalizada de simplificação do acesso aos serviços e de facilitação da consulta processual (BuscaWeb) |  | 6 MESES
| 1.3.2.1 | Desenvolver e aplicar pesquisa com usuários | OUVID
| 1.3.2.2 | Desenvolver as ferramentas de apoio aos inventores | DIRPA
| 1.3.2.3 | Apresentar relatório de análise da pesquisa com usuários | OUVID
| 1.3.2.4 | Apresentar sugestões para melhoria dos processos com base na pesquisa de experiência do usuário | OUVID
| 1.3.2.5 | Realizar testes com usuários de aplicação das ferramentas de apoio aos inventores | DIRPA
| 1.3.2.6 | Elaborar proposta de redesenho do Portal do INPI | OUVID + CCOM
9 | 1.3.3 | Proposta de redesenho do Portal do INPI implementada, com a simplificação do acesso aos serviços e a facilitação da consulta |  | 6 MESES
| 1.3.3.1 | Desenvolver protótipo da condução do fluxo do usuário | OUVID + CCOM
| 1.3.3.2 | Estabelecer interlocução com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República sobre requisitos e padrões de identidade | OUVID + CCOM
| 1.3.3.3 | Implementar o novo Portal do INPI | CGTI + CCOM + OUVID
| 1.4 | MODERNIZAR A PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS, O ACESSO AOS PROCESSOS E A AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INPI
10 | 1.4.1 | Módulo de Avaliação Pós-Consumo do Serviço (web, SMS e outros canais) integrado aos sistemas de peticionamento eletrônico do INPI |  | 6 MESES
| 1.4.1.1 | Formalizar plano de configuração do Módulo de Avaliação | CQUAL + FTTD + SGD
| 1.4.1.2 | Desenvolver e homologar a integração dos sistemas | CQUAL + CGTI + SGD
| 1.4.1.3 | Definir estratégia de implantação do Módulo de Avaliação | CQUAL + CGTI + SGD
| 1.4.1.4 | Divulgar a integração com o Módulo de Avaliação | CQUAL + CCOM
| 1.4.1.5 | Avaliar impacto da integração | CQUAL + CGTI + SGD
11 | 1.4.2 | Objeto, meio de solicitação e requisitos do agendamento eletrônico de atendimento presencial definidos e solução implementada |  | 6 MESES
| 1.4.2.1 | Normatizar a modalidade de atendimento presencial para os serviços | CGDI + OUVID + FTTD
| 1.4.2.2 | Realizar análise de viabilidade, após o diagnóstico, para implantação de ferramenta de agendamento eletrônico para os serviços | FTTD + SGD
| 1.4.2.3 | Definir mecanismo de comunicação audiovisual entre as unidades regionais e a sede do INPI, inclusive para atendimento remoto | CGDI + FTTD
12 | 1.4.3 | Guia de Atendimento do INPI publicado |  | 6 MESES
| 1.4.3.1 | Especificar as diretrizes e os parâmetros de atendimento dos usuários do INPI | OUVID + FTTD
| 1.4.3.2 | Publicar o Guia de Atendimento do INPI | CCOM
13 | 1.4.4 | Notificação automática por SMS da movimentação processual relacionada aos serviços implementada |  | 6 MESES
| 1.4.4.1 | Formalizar plano de configuração da notificação automática | FTTD + SGD
| 1.4.4.2 | Desenvolver e homologar a integração dos sistemas | CGTI + SGD
| 1.4.4.3 | Definir estratégia de implantação da notificação automática | CGTI + SGD
| 1.4.4.4 | Normatizar a notificação automática da movimentação processual | OUVID + FTTD
| 1.4.4.5 | Divulgar a integração com a notificação automática | CCOM
| 1.4.4.6 | Avaliar impacto da integração | CGTI + SGD
14 | 1.4.5 | Plano de Dados Abertos do INPI para o biênio 2019-2020 publicados e novos conjuntos de dados públicos institucionais abertos |  | 6 MESES
| 1.4.5.1 | Inventariar e definir as bases de dados priorizadas à abertura | AECON + CGTI + OUVID
| 1.4.5.2 | Elaborar e publicar o Plano de Dados Abertos do INPI | OUVID
| 1.4.5.3 | Analisar a viabilidade da integração automatizada da abertura e catalogação de dados ao Portal Brasileiro de Dados Abertos | OUVID
15 | 1.4.6 | Versão de publicação do Diário Oficial adotada para as publicações da Revista da Propriedade Industrial |  | 12 MESES
| 1.4.6.1 | Estabelecer interlocução com a Imprensa Nacional para compartilhamento de experiência | CGTI + OUVID + SEME
| 1.4.6.2 | Dimensionar necessidade de infraestrutura em TI | CGTI
| 1.4.6.3 | Desenvolver protótipo da versão em HTML da Revista da Propriedade Industrial | CGTI + FTTD
16 | 1.4.7 | Conteúdo eletrônico específico para Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação modelado e implementado |  | 12 MESES
| 1.4.7.1 | Desenvolver e aplicar pesquisa junto às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação | CGDI + FTTD
| 1.4.7.2 | Identificar campos mercadológicos emergentes | CGDI + FTTD
| 1.4.7.3 | Elaborar conteúdo eletrônico relevante à inovação | CGDI + FTTD
17 | 1.4.8 | Interação eletrônica informativa entre os serviços digitais do INPI e serviços públicos externos afins implementada |  | 12 MESES
| 1.4.8.1 | Estabelecer interlocução com entidades parceiras do INPI | CGDI + FTTD
| 1.4.8.2 | Definir informações prioritárias aos públicos-alvo | CGDI + FTTD
| 1.4.8.3 | Aninhar as informações interativas do INPI nos sítios eletrônicos das entidades parceiras | CGDI + FTTD
18 | 1.4.9 | Ferramenta de assistência virtual por chatbot para comunicação interativa dos serviços implementada |  | 12 MESES
| 1.4.9.1 | Formalizar plano de configuração da ferramenta de assistência virtual | CGTI + FTTD + SGD
| 1.4.9.2 | Desenvolver e homologar a integração dos sistemas | CGTI + SGD
| 1.4.9.3 | Definir estratégia de implantação do assistente virtual | FTTD
| 1.4.9.4 | Normatizar a comunicação interativa por assistente virtual | OUVID + FTTD
| 1.4.9.5 | Divulgar a ferramenta de assistência virtual | CCOM
| 1.4.9.6 | Avaliar impacto da integração | CGTI + SGD
| 1.5 | AÇÕES ESTRUTURANTES
19 | 1.5.1 | Plano de monitoramento e campanha de divulgação do projeto de transformação digital implementados |  | 3 MESES
| 1.5.1.1 | Elaborar plano de monitoramento | FTTD + SGD + SEME
| 1.5.1.2 | Desenvolver campanha de divulgação do Plano PI Digital | FTTD + SGD + SEME
20 | 1.5.2 | Análise da viabilidade da integração dos sistemas do INPI com bases de dados por meio da plataforma Conecta Gov concluída |  | 6 MESES
| 1.5.2.1 | Analisar a viabilidade da integração dos sistemas do INPI às bases de dados da Receita Federal (dados cadastrais CPF e CNPJ) | CGTEC + CGTI + SGD
| 1.5.2.2 | Analisar a viabilidade da integração dos sistemas do INPI às bases de dados do Banco Central do Brasil (Operações do Sisbacen) | CGTEC + CGTI + SGD
21 | 1.5.3 | Sistemas do INPI integrados à plataforma Conecta Gov |  | 12 MESES
| 1.5.3.1 | Integrar os sistemas do INPI às bases de dados da Receita Federal (dados cadastrais CPF e CNPJ) | CGTI + SGD
| 1.5.3.2 | Integrar os sistemas do INPI às bases de dados do Banco Central do Brasil (Operações do Sisbacen) | CGTI + SGD
22 | 1.5.4 | Análise da viabilidade da expansão dos recursos de armazenamento de dados em nuvem concluída |  | 6 MESES
| 1.5.4.1 | Identificar as necessidades de armazenamento de dados | CGTI + FTTD
| 1.5.4.2 | Dimensionar o espaço disponível ao armazenamento | SGD
| 1.5.4.3 | Atestar a compatibilidade de armazenamento para serviços específicos do INPI | CGTI + FTTD
23 | 1.5.5 | Recursos de armazenamento de dados em nuvem expandidos |  | 12 MESES
| 1.5.5.1 | Expandir os recursos de armazenamento de dados em nuvem | CGTI + SGD
24 | 1.5.6 | Acesso a dados pessoais da base BuscaWeb protegidos |  | 12 MESES
| 1.5.6.1 | Desenvolver protótipo de ambiente virtual seguro e confiável | CGTI + OUVID
| 1.5.6.2 | Implantar a solução desenvolvida após testes de segurança | CGTI + OUVID