## PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
PLANO DE GESTÃO DE RISCOS | [7 empty] | ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
UNIDADE: |  | CQUAL | [6 empty] | Células com fórmulas
DIRIGENTE MÁXIMO: |  | Alessandro Bunn Bergamaschi | [5 empty] | FAVOR NÃO MESCLAR NENHUMA CÉLULA DESTA PLANILHA
DATA DE ELABORAÇÃO: |  | 2019-11-04
ANÁLISE DE CONTEXTO |  |  |  |  | AVALIAÇÃO DOS RISCOS | [25 empty] | RESPOSTA E TRATAMENTO DOS RISCOS
MACROPROCESSO INSTITUCIONAL | PROCESSO | N° | OBJETIVO DO PROCESSO (RAZÃO DE EXISTIR) | OBJETIVO INSTITUCIONAL ASSOCIADO | RISCOS (DESCRIÇÃO) | CAUSA DO RISCO | EFEITO/CONSEQUÊNCIA DO RISCO | CATEGORIA DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO |  |  |  | CÁLCULO DO IMPACTO | CÁLCULO PROBABILIDADE X IMPACTO | NÍVEL DO RISCO INERENTE | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | PROBABILIDADE | IMPACTO |  |  |  | CÁLCULO DO IMPACTO | CÁLCULO PROBABILIDADE X IMPACTO | NÍVEL DO RISCO RESIDUAL | RESPOSTA AO RISCO | PLANO DE TRATAMENTO | [6 empty] | INDICADORES-CHAVE DE RISCO (ICR)
[17 empty] | MEDIDAS DE CONTROLE | EFICÁCIA |  | MATURIDADE | [11 empty] | CONTROLES PROPOSTOS | TIPO DE CONTROLE PROPOSTO | OBJETIVO DO CONTROLE PROPOSTO | DATA DE INÍCIO | PRAZO | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO | Indicador-chave de risco (descrição) | Fórmula do indicador | Meta do indicador | Tolerância do indicador |  | Frequência da mensuração
[18 empty] | DESENHO (Há procedimento de controle suficiente e formalizado?) | OPERAÇÃO (Há procedimento de controle sendo executado? Há evidências de sua execução?) | TIPO DE CONTROLE EXISTENTE | NATUREZA | FREQUÊNCIA
ESTRATÉGICO
[8 empty] | OPERACIONAL |  | Regulação | Reputação | Negócios/Serviços à Sociedade | Intervenção Hierárquica | [8 empty] | NÃO DEFINIDA |  | Regulação | Reputação | Negócios/Serviços à Sociedade | Intervenção Hierárquica
[8 empty] | ORÇAMENTÁRIO | 5-Muito alta | 5-Extremo | 5-Extremo | 5-Extremo | 5-Extremo | [8 empty] | ANUAL | 5-Muito alta | 5-Extremo | 5-Extremo | 5-Extremo | 5-Extremo
[8 empty] | REPUTAÇÃO | 4-Alta | 4-Alto | 4-Alto | 4-Alto | 4-Alto |  |  | Crítico | [5 empty] | SEMESTRAL | 4-Alta | 4-Alto | 4-Alto | 4-Alto | 4-Alto |  |  | Crítico | ACEITAR |  | PREVENTIVO
[8 empty] | INTEGRIDADE | 3-Média | 3-Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3-Médio |  |  | Alto |  |  |  | PREVENTIVO | MANUAL | BIMESTRAL | 3-Média | 3-Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3-Médio |  |  | Alto | MITIGAR
[8 empty] | SOCIAL | 2-Baixa | 2-Baixo | 2-Baixo | 2-Baixo | 2-Baixo |  |  | Médio |  |  |  | CORRETIVO | AUTOMÁTICO | MENSAL | 2-Baixa | 2-Baixo | 2-Baixo | 2-Baixo | 2-Baixo |  |  | Médio | TRANSFERIR |  | CORRETIVO | ADOTAR NOVO | [6 empty] | VALOR MÁXIMO | VALOR MÍNIMO
[8 empty] | CONFORMIDADE | 1-Muito baixa | 1-Insignificante | 1-Insignificante | 1-Insignificante | 1-Insignificante |  |  | Baixo |  |  |  | N/A | HÍBRIDO | DIÁRIA | 1-Muito baixa | 1-Insignificante | 1-Insignificante | 1-Insignificante | 1-Insignificante |  |  | Baixo | EVITAR |  |  | MELHORAR EXISTENTE
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 1 | Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços. | 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI | Deixar de existir estrutura de governança | Medidas administrativas e / ou legislativas que determinem a extinção de comitês de governança | Prejuízo no controle e monitoramento dos riscos; ausência e / ou atraso das aprovações necessárias por instância colegiada | ESTRATÉGICO | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2.45 | 5 | M | Aprovação individual pelos próprios Donos de Processo e / ou Dirigentes do INPI | Há procedimentos de controle, mas insuficiente e não formalizado. | Há procedimentos de controle executados de forma evidenciável. | CORRETIVO | MANUAL | BIMESTRAL | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.35 | 5 | M | MITIGAR | Constituir colegiado provisório para manutenção das análises e aprovações necessárias | CORRETIVO | ADOTAR NOVO | 2019-11-04 | 2019-12-31 | PR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 2 | Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços. | 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI | Execução não conforme dos procedimentos e do processo de gestão de riscos de acordo com o Manual | Falta de conhecimento, capacitação e /ou negligência no processo de gestão de riscos pelos analistas ou gestores dos riscos | Proposição de medidas e controles ineficientes, que não tratam de maneira correta os riscos identificados | ESTRATÉGICO | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | M | Realização de ações de comunicação e capacitação em gestão de riscos | Há procedimentos de controle formalizado, mas insuficientes. | Há procedimentos de controle, mas parcialmente executados. | PREVENTIVO | MANUAL | SEMESTRAL | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | B | ACEITAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 3 | Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços. | 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI | Baixo ou inexistente conhecimento sobre o processo de negócio em análise | Designação inadequada do analista de risco pelo gestor responsável | Riscos relevantes não identificados; Plano de gestão de riscos ineficaz; Não atingimento do objetivo do processo | ESTRATÉGICO | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.8 | 4 | M | Ciclo de Palestras - Roda de Conversa das unidades do INPI; PROAMB quando do ingresso so servidor no INPI | Há procedimentos de controle formalizado, mas insuficientes. | Há procedimentos de controle executados de forma evidenciável. | PREVENTIVO | MANUAL | NÃO DEFINIDA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.8 | 2 | B | ACEITAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 4 | Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços. | 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI | Indisponibilidade de pessoal para análise dos riscos | Baixa priorização para Gestão de Riscos; Direcionamento de pessoal das unidades para atendimento de outras demandas | Não cumprimento dos prazos do cronograma do Plano de Ação de Gestão de Riscos | ESTRATÉGICO | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.7 | 9 | A | Ações de comunicação ao corpo dirigente quanto à importância de incorporar a gestão de riscos à cultura organizacional | Há procedimentos de controle formalizado, mas insuficientes. | Há procedimentos de controle, mas parcialmente executados. | PREVENTIVO | MANUAL | NÃO DEFINIDA | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.7 | 6 | M | MITIGAR | Definir a Gestão de Riscos como uma das iniciativas estratégicas do Instituto | PREVENTIVO | ADOTAR NOVO | 2020-01-02 | 2020-03-31 | CGPE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 5 | Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços. | 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI | Baixo engajamento das pessoas envolvidas | Baixa cultura sobre da Gestão de Riscos; treinamentos/comunicações insuficientes; | Não execução adequada do processo de gestão de riscos; Não cumprimento dos prazos do cronograma do Plano de Ação de Gestão de Riscos | ESTRATÉGICO | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.9 | 6 | M | Ações de comunicação ao corpo funcional quanto à importância de incorporar a gestão de riscos à cultura organizacional | Há procedimentos de controle formalizado, mas insuficientes. | Há procedimentos de controle, mas parcialmente executados. | PREVENTIVO | MANUAL | NÃO DEFINIDA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.9 | 4 | M | MITIGAR | Incorporar a importância e necessidade de gerir riscos às comunicações rotineiras da Alta Administração do INPI dentro de suas unidades de atuação | PREVENTIVO | MELHORAR EXISTENTE | 2020-01-02 | 2021-01-05 | CQUAL | N/A
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 6 | Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços. | 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI | Incapacidade operacional da CQUAL de gerenciar e executar o Plano de Ação de Gestão de Riscos | Diminuição do quadro de pessoal da CQUAL sem reposição; Não ingresso dos servidores selecionados no Processo Seletivo 2019 da CQUAL. | INPI não cumprir prazo acordado inicialmente com o TCU para implementação do Plano de Ação de Gestão de Riscos | ESTRATÉGICO | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | M | Estabelecimento como premissa das ações da CQUAL a manutenção da equipe atual | Há procedimentos de controle formalizado, mas insuficientes. | Há procedimentos de controle executados de forma evidenciável. | PREVENTIVO | MANUAL | NÃO DEFINIDA | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | B | ACEITAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 7 | Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços. | 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI | Nível do risco mal dimensionado | Inexperiência, falta de conhecimento, capacitação e / ou negligência no processo de gestão de riscos pelos analistas ou gestores dos riscos | Resposta inadequada/equivocada ao risco; Plano de Tratamento ineficaz | ESTRATÉGICO | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.15 | 7 | M | Realização de ações de capacitação em gestão de riscos | Há procedimentos de controle formalizado, mas insuficientes. | Há procedimentos de controle, mas parcialmente executados. | PREVENTIVO | MANUAL | NÃO DEFINIDA | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.15 | 5 | M | MITIGAR | Estabelecer rotina de treinamentos periódicos acerca dos processos de negócio para os servidores que atuam nos processos. | PREVENTIVO | MELHORAR EXISTENTE | 2020-01-02 | 2021-01-05 | CGRH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | 7 |  |  |  | Conhecimento insuficiente do processo de negócio em análise | [10 empty] | Recomendação de basear as pontuações dadas para probabilidade e impacto em registros e estatísticas do processo | Há procedimentos de controle formalizado, mas insuficientes. | Há procedimentos de controle, mas parcialmente executados. | PREVENTIVO | MANUAL | NÃO DEFINIDA
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 8 | Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços. | 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI | Causa e / ou consequência dos riscos identificadas inadequadamente | Inexperiência, falta de conhecimento, capacitação e / ou negligência no processo de gestão de riscos pelos analistas ou gestores dos riscos | Controles e Planos de Tratamento ineficazes | ESTRATÉGICO | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.15 | 7 | M | Realização de ações de capacitação em gestão de riscos | Há procedimentos de controle formalizado, mas insuficientes. | Há procedimentos de controle executados de forma evidenciável. | PREVENTIVO | MANUAL | SEMESTRAL | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.15 | 5 | M | MITIGAR | Realizar capacitação específica em técnicas de identificação de riscos (análise dos problemas). | CORRETIVO | MELHORAR EXISTENTE | 2020-01-02 | 2021-01-05 | DIGER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | 8 |  |  |  | Conhecimento insuficiente do processo de negócio em análise | [25 empty] | Estabelecer rotina de treinamentos periódicos acerca dos processos de negócio para os servidores que atuam nos processos. | PREVENTIVO | MELHORAR EXISTENTE | 2020-01-02 | 2021-01-05 | CGRH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 9 | Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços. | 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI | Não ingresso dos servidores selecionados no Processo Seletivo 2019 da CQUAL | Ministério da Economia não aprova a remoção para o INPI | Atraso nas entregas das etapas de avaliação dos riscos e elaboração | ESTRATÉGICO | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.1 | 7 | M | Acompanhamento do processo de remoção junto ao Ministério da Economia | Há procedimentos de controle, mas insuficiente e não formalizado. | Há procedimentos de controle, mas parcialmente executados. | PREVENTIVO | MANUAL | BIMESTRAL | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.1 | 5 | M | MITIGAR | Abrir novo processo seletivo da CQUAL. | CORRETIVO | ADOTAR NOVO | 2020-03-03 | 2020-06-02 | CQUAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 10 | Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços. | 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI | Atraso ou cancelamento de ações previstas no escopo do Prosperity Fund | Intercorrências no acordo entre Brasil e Reino Unido | Atraso na entrega da etapa de mapeamentos dos processos nível 2 | ESTRATÉGICO | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | M | Monitoramento do cronograma do projeto pelo INPI | Há procedimentos de controle, mas insuficiente e não formalizado. | Há procedimentos de controle executados, mas não evidenciados. | PREVENTIVO | MANUAL | BIMESTRAL | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | M | ACEITAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 11 | Gerenciar os riscos de forma integrada com os agentes responsáveis pela governança, a fim de alcançar os objetivos do INPI e garantir a qualidade dos serviços. | 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI | Atraso ou cancelamento da contratação de serviço continuado de apoio à gestão e melhoria de processos | Orçamento insuficiente para a contratação | Atraso na entrega da etapa de mapeamentos dos processos nível 2 | ESTRATÉGICO | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | M | Redução do escopo da contratação para adequação ao orçamento disponibilizado | Há procedimentos de controle formalizado, mas insuficientes. | Há procedimentos de controle executados de forma evidenciável. | CORRETIVO | MANUAL | NÃO DEFINIDA | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.9 | 4 | M | MITIGAR | Realocação de verbas entre as unidades do INPI. | PREVENTIVO | ADOTAR NOVO | 2019-11-04 | 2020-07-01 | DIRAD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
[14 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO | [12 empty] | 0 | ERRO AO PREENCHER A PROBABILIDADE E/OU IMPACTO
FATORES DE RISCO
PESSOAS
PROCESSOS
SISTEMAS
EVENTOS EXTERNOS
Note on K9: DIGER: Consultar aba "Definições" para visualizar as explicações (ou o Manual de Gestão de Riscos do INPI).
Note on L9: DIGER: Consultar aba "Definições" para visualizar as explicações (ou o Manual de Gestão de Riscos do INPI).
Note on Z9: DIGER: Consultar aba "Definições" para visualizar as explicações (ou o Manual de Gestão de Riscos do INPI).

## MONITORAMENTO DO PLANO
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
PLANO DE GESTÃO DE RISCOS | [5 empty] | Células a preencher
UNIDADE: |  | CQUAL |  |  |  | Células com fórmulas (não preencher)
DIRIGENTE MÁXIMO: |  | Alessandro Bunn Bergamaschi |  |  | FAVOR NÃO MESCLAR NENHUMA CÉLULA DESTA PLANILHA
DATA DO STATUS:
MACROPROCESSO INSTITUCIONAL | PROCESSO | N° | AVALIAÇÃO |  | MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA
|  |  | RISCOS (DESCRIÇÃO) | NÍVEL DO RISCO RESIDUAL | RESPOSTA AO RISCO | PLANO DE TRATAMENTO | [7 empty] | REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO DO RISCO |  | HOUVE MUDANÇA NO PROCESSO? | NOVOS RISCOS IDENTIFICADOS? | AÇÕES CORRETIVAS | LIÇÕES APRENDIDAS
[6 empty] | CONTROLES PROPOSTOS | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO |  | RESPONSÁVEL PELA AÇÃO | STATUS | SITUAÇÃO | JUSTIFICATIVA | RESPONSÁVEL | FREQUÊNCIA
POR EVENTO
SEMANAL
[11 empty] | NÃO INICIADO |  |  |  | MENSAL
|  |  |  | Crítico | ACEITAR | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  |  |  | TRIMESTRAL
|  |  |  | Alto | MITIGAR |  |  | PROGRAMADA | REALIZADA |  | ATRASADO |  |  |  | SEMESTRAL
|  |  |  | Médio | TRANSFERIR | [5 empty] | CONCLUÍDO NO PRAZO |  |  |  | ANUAL | SIM | SIM
|  |  |  | Baixo | EVITAR | [5 empty] | CONCLUÍDO FORA DO PRAZO |  |  |  | ALEATÓRIO | NÃO | NÃO
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 1 | #REF! | M | MITIGAR | Constituir colegiado provisório para manutenção das análises e aprovações necessárias | 2019-11-04 | 2019-12-31 |  | PR | NÃO INICIADO | 2.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 2 | Deixar de existir estrutura de governança | B | ACEITAR | N/A | N/A | N/A |  | N/A | NÃO INICIADO | 2.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 3 | #REF! | B | ACEITAR | N/A | N/A | N/A |  | N/A | NÃO INICIADO | 2.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 4 | Execução não conforme dos procedimentos e do processo de gestão de riscos de acordo com o Manual | M | MITIGAR | Definir a Gestão de Riscos como uma das iniciativas estratégicas do Instituto | 2020-01-02 | 2020-03-31 |  | CGPE | NÃO INICIADO | 2.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 5 | Baixo ou inexistente conhecimento sobre o processo de negócio em análise | M | MITIGAR | Incorporar a importância e necessidade de gerir riscos às comunicações rotineiras da Alta Administração do INPI dentro de suas unidades de atuação | 2020-01-02 | 2021-01-05 |  | CQUAL | NÃO INICIADO | 2.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 7 | Baixo engajamento das pessoas envolvidas | M | MITIGAR | Estabelecer rotina de treinamentos periódicos acerca dos processos de negócio para os servidores que atuam nos processos. | 2020-01-02 | 2021-01-05 |  | CGRH | NÃO INICIADO | 2.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 8 | Incapacidade operacional da CQUAL de gerenciar e executar o Plano de Ação de Gestão de Riscos | M | MITIGAR | Realizar capacitação específica em técnicas de identificação de riscos (análise dos problemas). | 2020-01-02 | 2021-01-05 |  | DIGER | NÃO INICIADO | 2.5
#REF! | #REF! | #REF! | Nível do risco mal dimensionado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | NÃO INICIADO | 2.5
#REF! | #REF! | #REF! | Causa e / ou consequência dos riscos identificadas inadequadamente | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | NÃO INICIADO | 2.5
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | NÃO INICIADO | 2.5
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | NÃO INICIADO | 2.5
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | NÃO INICIADO | 2.5
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | NÃO INICIADO | 2.5
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | NÃO INICIADO | 2.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 9 | Não ingresso dos servidores selecionados no Processo Seletivo 2019 da CQUAL | M | MITIGAR | Abrir novo processo seletivo da CQUAL. | 2020-03-03 | 2020-06-02 |  | CQUAL | NÃO INICIADO | 2.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 10 | Atraso ou cancelamento de ações previstas no escopo do Prosperity Fund | M | ACEITAR | N/A | N/A | N/A |  | N/A | NÃO INICIADO | 2.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 11 | Atraso ou cancelamento da contratação de serviço continuado de apoio à gestão e melhoria de processos | M | MITIGAR | Realocação de verbas entre as unidades do INPI. | 2019-11-04 | 2020-07-01 |  | DIRAD | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5
[11 empty] | NÃO INICIADO | 2.5

## MONITORAMENTO INDICADORES
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
PLANO DE GESTÃO DE RISCOS | [5 empty] | Células a preencher
UNIDADE: |  | CQUAL |  |  |  | Células com fórmulas (não preencher)
DIRIGENTE MÁXIMO: |  | Alessandro Bunn Bergamaschi |  |  | FAVOR NÃO MESCLAR NENHUMA CÉLULA DESTA PLANILHA
DATA DO STATUS:
MACROPROCESSO INSTITUCIONAL | PROCESSO | N° | AVALIAÇÃO |  | MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA
|  |  | RISCOS (DESCRIÇÃO) | NÍVEL DO RISCO RESIDUAL | RESPOSTA AO RISCO | PLANO DE TRATAMENTO |  | INDICADORES-CHAVE DE RISCO (ICR) |  |  |  |  | ICR (número real) | Situação do ICR
[6 empty] | CONTROLES PROPOSTOS | Indicador-chave de risco (descrição) | Fórmula do indicador | Meta do indicador | Tolerância do indicador |  | Frequência da mensuração
|  |  |  | Crítico | ACEITAR
|  |  |  | Alto | MITIGAR | [8 empty] | Fora da Tolerância
|  |  |  | Médio | TRANSFERIR |  |  |  |  | MÁXIMA | MÍNIMA |  |  | Dentro da Tolerância
|  |  |  | Baixo | EVITAR | [8 empty] | Na meta
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 1 | #REF! | M | MITIGAR | Constituir colegiado provisório para manutenção das análises e aprovações necessárias | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101% | 1.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 2 | Deixar de existir estrutura de governança | B | ACEITAR | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 1.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 3 | #REF! | B | ACEITAR | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95% | 1.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 4 | Execução não conforme dos procedimentos e do processo de gestão de riscos de acordo com o Manual | M | MITIGAR | Definir a Gestão de Riscos como uma das iniciativas estratégicas do Instituto |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 | 1.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 5 | Baixo ou inexistente conhecimento sobre o processo de negócio em análise | M | MITIGAR | Incorporar a importância e necessidade de gerir riscos às comunicações rotineiras da Alta Administração do INPI dentro de suas unidades de atuação | [6 empty] | 11 | 1.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 7 | Baixo engajamento das pessoas envolvidas | M | MITIGAR | Estabelecer rotina de treinamentos periódicos acerca dos processos de negócio para os servidores que atuam nos processos. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 1.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 8 | Incapacidade operacional da CQUAL de gerenciar e executar o Plano de Ação de Gestão de Riscos | M | MITIGAR | Realizar capacitação específica em técnicas de identificação de riscos (análise dos problemas). |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 1.5
#REF! | #REF! | #REF! | Nível do risco mal dimensionado | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | Causa e / ou consequência dos riscos identificadas inadequadamente | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 9 | Não ingresso dos servidores selecionados no Processo Seletivo 2019 da CQUAL | M | MITIGAR | Abrir novo processo seletivo da CQUAL. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 1.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 10 | Atraso ou cancelamento de ações previstas no escopo do Prosperity Fund | M | ACEITAR | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 1.5
Gestão da Qualidade | Gestão de Riscos | 11 | Atraso ou cancelamento da contratação de serviço continuado de apoio à gestão e melhoria de processos | M | MITIGAR | Realocação de verbas entre as unidades do INPI. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 1.5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## DEFINIÇÕES
QUADRO DE PROBABILIDADE
Grau | Escala | Definições da Escala | Frequência Observada/Esperada
5 | Muito alta | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias | > = 90%
4 | Alta | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias | > 50% < 90%
3 | Média | Evento deve ocorrer em algum momento | > 30% <= 50%
2 | Baixa | Evento pode ocorrer em algum momento | > = 10% <= 30%
1 | Muito baixa | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais | < 10%
QUADRO DE IMPACTO
Grau | Escala | Regulação | Reputação | Negócios/Serviços à Sociedade | Intervenção Hierárquica
|  | 20% | 35% | 35% | 10%
5 | Extremo | Determina interrupção das atividades | Com destaque na mídia nacional e internacional, podendo atingir os objetivos estratégicos e a missão | Prejudica o alcance da missão institucional | Exigiria a intervenção do Presidente
4 | Alto | Determina ações de caráter pecuniários (multas) | Com algum destaque na mídia nacional, provocando exposição significativa | Prejudica o alcance da missão da Unidade | Exigiria a intervenção do Diretor
3 | Médio | Determina ações de caráter corretivo | Pode chegar à mídia provocando a exposição por um curto período de tempo | Prejudica o alcance dos objetivos estratégicos | Exigiria a intervenção do Coordenador
2 | Baixo | Determina ações de caráter orientativo | Tende a limitar-se às partes envolvidas | Prejudica o alcance das metas do processo | Exigiria a intervenção do Chefe imediato
1 | Insignificante | Pouco ou nenhum impacto | Impacto apenas interno / sem impacto | Pouco ou nenhum impacto nas metas do processo | Seria alcançada no funcionamento normal da atividade
QUADRO NÍVEL DO RISCO
[15 empty] | IMPACTO | 5 | Médio | Alto | Crítico | Crítico | Crítico | Pontuação | Classificação
NÍVEL DE RISCO |  |  | PROBABILIDADE | [12 empty] | 4 | Médio | Alto | Alto | Crítico | Crítico | 1 | B
|  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 3 | Baixo | Médio | Alto | Alto | Crítico | 2 | B
|  |  | Muito baixa |  |  | Baixa |  | Média |  | Alta |  | Muito alta |  |  |  | 2 | Baixo | Médio | Médio | Alto | Alto | 3 | B
IMPACTO | 1 | Insignificante | 1 | B |  | 2 | B | 3 | B | 4 | M | 5 | M |  |  | 1 | Baixo | Baixo | Baixo | Médio | Médio | 4 | M
| 2 | Baixo | 2 | B |  | 4 | M | 6 | M | 8 | A | 10 | A |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | M
| 3 | Médio | 3 | B |  | 6 | M | 9 | A | 12 | A | 15 | C |  |  |  | PROBABILIDADE |  |  |  |  | 6 | M
| 4 | Alto | 4 | M |  | 8 | A | 12 | A | 16 | C | 20 | C | [8 empty] | 8 | A
| 5 | Extremo | 5 | M |  | 10 | A | 15 | C | 20 | C | 25 | C | É desejável tratar imediatamente | [7 empty] | 9 | A
[14 empty] | É desejável tratar | [7 empty] | 10 | A
[14 empty] | É possível tratar | [7 empty] | 12 | A
[14 empty] | É possível aceitar | [7 empty] | 15 | C
TIPOS DE CONTROLE | [21 empty] | 16 | C
[22 empty] | 20 | C
Controles - Tipos | [21 empty] | 25 | C
Preventivo | tem como objetivo prevenir a materialização do evento de risco
Corretivo | tem como objetivo mitigar falha que já ocorreu, apurada após o processamento inicial ter ocorrido
NATUREZA DOS CONTROLES
Controles - Natrureza
Manual | controle realizado por pessoa
Automático | controle processados por sistema, sem intervenção humana relevante
Híbrido | controle que mescla atividades manuais e automáticas
FREQUÊNCIA DOS CONTROLES
Controles - Frequência
Frequencia | Anual, semestral, bimestral, mensal, diária.
Categoria dos riscos
Categorias
Estratégico | Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da unidade/órgão, caso venham ocorrer.
Operacional | Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da unidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais.
Orçamentário | Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade do INPI de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.
Reputação | Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade do INPI em cumprir sua missão institucional e interferem diretamente na imagem do órgão.
Integridade | Integridade:vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, podendo comprometer os objetivos da instituição.
Conformidade | Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.
Social | Social: eventos que podem comprometer o valor público esperado ou percebido pela sociedade em relação ao resultado da prestação de serviços públicos da instituição.
Desenho
Há procedimento de controle suficiente e formalizado?
Não há procedimento de controle.
Há procedimentos de controle, mas insuficiente e não formalizado.
Há procedimentos de controle formalizado, mas insuficientes.
Há procedimentos de controle suficientes, mas não formalizados.
Há procedimentos de controle suficientes e formalizados.
Operação
Há procedimento de controle sendo executado? Há evidências de sua execução?
Não há procedimento de controle.
Há procedimentos de controle, mas não são executados.
Há procedimentos de controle, mas parcialmente executados.
Há procedimentos de controle executados, mas não evidenciados.
Há procedimentos de controle executados de forma evidenciável.
Limite de exposição a riscos

## Plan1 (hidden)
Quase certo | RM | RA | RE | RE | RE
Provável | RM | RA | RA | RE | RE
Possivel | RB | RM | RA | RE | RE
Improvavel | RB | RB | RM | RA | RE
Remoto | RB | RB | RM | RA | RA
| Insignificante | Baixo | Moderado | Elevado | Crítico
Transferir
Aceitar
Reduzir
Transferir
Reduzir

## PROCV (hidden)
11 | RB
12 | RB
13 | RM
14 | RA
15 | RA
21 | RB
22 | RB
23 | RM
24 | RA
25 | RE
31 | RB
32 | RM
33 | RA
34 | RE
35 | RE
41 | RM
42 | RA
43 | RA
44 | RE
45 | RE
51 | RM
52 | RA
53 | RE
54 | RE
55 | RE