## Plano de Ação
| Plano de Ação | Gestão de Riscos do INPI (Identificação, Avaliação e Tratamento de Riscos)
| Escopo | Elaborar plano de gestão de riscos dos processos de nível 1 e 2 do INPI
| Principal risco do projeto | Complexidade na identificação e mapeamentos do processos de nível 2 das unidades participantes.
|  |  | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01
# | Plano de Ação - Gestão de Riscos do INPI (jun/2019 - jan/2022) | Responsável
1 | Plano de Gestão de Riscos da DIRAD definido (02/2021) | Júlio César Castelo Branco Reis Moreira
1.1 | Designação do ponto focal da unidade
1.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | DIRAD com CQUAL
1.1.1.1 | Identificação dos processos de nível 2 da unidade aprovado pelo dirigente máximo da unidade
1.1.1.2 | Identificação das entradas e saídas dos processos de nível 2
1.1.1.3 | Mapeamento dos processos de nível 2
1.1.1.4 | Aprovação pelo dirigente máximo da unidade
1.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | DIRAD com CQUAL | 2020-05-01: 0
1.1.2.1 | Levantamento dos riscos nos processos
1.1.2.2 | Identificação das causas e efeitos
1.1.2.3 | Categorização dos riscos
1.1.3 | Riscos avaliados e analisados | DIRAD com CQUAL
1.1.3.1 | Análise de probabilidade e impacto
1.1.3.2 | Identificação do nível dos riscos
1.1.3.3 | Identificação das medidas de controle existentes
1.1.3.4 | Avaliação das medidas de controle existentes
1.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | DIRAD com CQUAL
1.1.4.1 | Definição da resposta aos riscos pelo dirigente máximo
1.1.4.2 | Designação de um proprietário do risco (se for o caso)
1.1.4.3 | Proposição de plano de tratamento (ações e prazos) e plano de revisão, pelo proprietário do risco
1.1.4.4 | Aprovação, pelo dirigente máximo da unidade (ou CGE, se for o caso), dos controles propostos
2 | Plano de Gestão de Riscos da DIRMA definido (02/2021) | Andre Luis Balloussier Ancora da Luz
2.1 | Designação do ponto focal da unidade
2.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | DIRMA com CQUAL
2.1.1.1 | Identificação dos processos de nível 2 da unidade aprovado pelo dirigente máximo da unidade
2.1.1.2 | Identificação das entradas e saídas dos processos de nível 2
2.1.1.3 | Mapeamento dos processos de nível 2
2.1.1.4 | Aprovação pelo dirigente máximo da unidade
2.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | DIRMA com CQUAL
2.1.2.1 | Levantamento dos riscos nos processos
2.1.2.2 | Identificação das causas e efeitos
2.1.2.3 | Categorização dos riscos
2.1.3 | Riscos avaliados e analisados | DIRMAcom CQUAL
2.1.3.1 | Análise de probabilidade e impacto
2.1.3.2 | Identificação do nível dos riscos
2.1.3.3 | Identificação das medidas de controle existentes
2.1.3.4 | Avaliação das medidas de controle existentes
2.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | DIRMA com CQUAL
2.1.4.1 | Definição da resposta aos riscos pelo dirigente máximo
2.1.4.2 | Designação de um proprietário do risco (se for o caso)
2.1.4.3 | Proposição de plano de tratamento (ações e prazos) e plano de revisão, pelo proprietário do risco
2.1.4.4 | Aprovação, pelo dirigente máximo da unidade (ou CGE, se for o caso), dos controles propostos
3 | Plano de Gestão de Riscos da DIREX definido (10/2021) | Pedro Areas Burlandy
3.1 | Designação do ponto focal da unidade
3.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | DIREX com CQUAL
3.1.1.1 | Identificação dos processos de nível 2 da unidade aprovado pelo dirigente máximo da unidade
3.1.1.2 | Identificação das entradas e saídas dos processos de nível 2
3.1.1.3 | Mapeamento dos processos de nível 2
3.1.1.4 | Aprovação pelo dirigente máximo da unidade
3.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | DIREX com CQUAL
3.1.2.1 | Levantamento dos riscos nos processos
3.1.2.2 | Identificação das causas e efeitos
3.1.2.3 | Categorização dos riscos
3.1.3 | Riscos avaliados e analisados | DIREX com CQUAL
3.1.3.1 | Análise de probabilidade e impacto
3.1.3.2 | Identificação do nível dos riscos
3.1.3.3 | Identificação das medidas de controle existentes
3.1.3.4 | Avaliação das medidas de controle existentes
3.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | DIREX com CQUAL
3.1.4.1 | Definição da resposta aos riscos pelo dirigente máximo
3.1.4.2 | Designação de um proprietário do risco (se for o caso)
3.1.4.3 | Proposição de plano de tratamento (ações e prazos) e plano de revisão, pelo proprietário do risco
3.1.4.4 | Aprovação, pelo dirigente máximo da unidade (ou CGE, se for o caso), dos controles propostos
4 | Plano de Gestão de Riscos da DIRPA definido (10/2021) | Liane Elizabeth Caldeira Lage
4.1 | Designação do ponto focal da unidade
4.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | DIRPA com CQUAL
4.1.1.1 | Identificação dos processos de nível 2 da unidade aprovado pelo dirigente máximo da unidade
4.1.1.2 | Identificação das entradas e saídas dos processos de nível 2
4.1.1.3 | Mapeamento dos processos de nível 2
4.1.1.4 | Aprovação pelo dirigente máximo da unidade
4.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | DIRPA com CQUAL
4.1.2.1 | Levantamento dos riscos nos processos
4.1.2.2 | Identificação das causas e efeitos
4.1.2.3 | Categorização dos riscos
4.1.3 | Riscos avaliados e analisados | DIRPA com CQUAL
4.1.3.1 | Análise de probabilidade e impacto
4.1.3.2 | Identificação do nível dos riscos
4.1.3.3 | Identificação das medidas de controle existentes
4.1.3.4 | Avaliação das medidas de controle existentes
4.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | DIRPA com CQUAL
4.1.4.1 | Definição da resposta aos riscos pelo dirigente máximo
4.1.4.2 | Designação de um proprietário do risco (se for o caso)
4.1.4.3 | Proposição de plano de tratamento (ações e prazos) e plano de revisão, pelo proprietário do risco
4.1.4.4 | Aprovação, pelo dirigente máximo da unidade (ou CGE, se for o caso), dos controles propostos
5 | Plano de Gestão de Riscos da CGREC definido (10/2021) | Gerson da Costa Correa
5.1 | Designação do ponto focal da unidade
5.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | CGREC com CQUAL
5.1.1.1 | Identificação dos processos de nível 2 da unidade aprovado pelo dirigente máximo da unidade
5.1.1.2 | Identificação das entradas e saídas dos processos de nível 2
5.1.1.3 | Mapeamento dos processos de nível 2
5.1.1.4 | Aprovação pelo dirigente máximo da unidade
5.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | CGREC com CQUAL
5.1.2.1 | Levantamento dos riscos nos processos
5.1.2.2 | Identificação das causas e efeitos
5.1.2.3 | Categorização dos riscos
5.1.3 | Riscos avaliados e analisados | CGREC com CQUAL
5.1.3.1 | Análise de probabilidade e impacto
5.1.3.2 | Identificação do nível dos riscos
5.1.3.3 | Identificação das medidas de controle existentes
5.1.3.4 | Avaliação das medidas de controle existentes
5.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | CGREC com CQUAL
5.1.4.1 | Definição da resposta aos riscos pelo dirigente máximo
5.1.4.2 | Designação de um proprietário do risco (se for o caso)
5.1.4.3 | Proposição de plano de tratamento (ações e prazos) e plano de revisão, pelo proprietário do risco
5.1.4.4 | Aprovação, pelo dirigente máximo da unidade (ou CGE, se for o caso), dos controles propostos
6 | Plano de Gestão de Riscos da CGTEC definido (10/2021) | Dirceu Yoshikazu Teruya
6.1 | Designação do ponto focal da unidade
6.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | CGTEC com CQUAL
6.1.1.1 | Identificação dos processos de nível 2 da unidade aprovado pelo dirigente máximo da unidade
6.1.1.2 | Identificação das entradas e saídas dos processos de nível 2
6.1.1.3 | Mapeamento dos processos de nível 2
6.1.1.4 | Aprovação pelo dirigente máximo da unidade
6.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | CGTEC com CQUAL
6.1.2.1 | Levantamento dos riscos nos processos
6.1.2.2 | Identificação das causas e efeitos
6.1.2.3 | Categorização dos riscos
6.1.3 | Riscos avaliados e analisados | CGTEC com CQUAL
6.1.3.1 | Análise de probabilidade e impacto
6.1.3.2 | Identificação do nível dos riscos
6.1.3.3 | Identificação das medidas de controle existentes
6.1.3.4 | Avaliação das medidas de controle existentes
6.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | CGTEC com CQUAL
6.1.4.1 | Definição da resposta aos riscos pelo dirigente máximo
6.1.4.2 | Designação de um proprietário do risco (se for o caso)
6.1.4.3 | Proposição de plano de tratamento (ações e prazos) e plano de revisão, pelo proprietário do risco
6.1.4.4 | Aprovação, pelo dirigente máximo da unidade (ou CGE, se for o caso), dos controles propostos
7 | Plano de Gestão de Riscos da CGDI definido (10/2021) | Felipe Augusto Melo de Oliveira
7.1 | Designação do ponto focal da unidade
7.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | CGDI com CQUAL
7.1.1.1 | Identificação dos processos de nível 2 da unidade aprovado pelo dirigente máximo da unidade
7.1.1.2 | Identificação das entradas e saídas dos processos de nível 2
7.1.1.3 | Mapeamento dos processos de nível 2
7.1.1.4 | Aprovação pelo dirigente máximo da unidade
7.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | CGDI com CQUAL
7.1.2.1 | Levantamento dos riscos nos processos
7.1.2.2 | Identificação das causas e efeitos
7.1.2.3 | Categorização dos riscos
7.1.3 | Riscos avaliados e analisados | CGDI com CQUAL
7.1.3.1 | Análise de probabilidade e impacto
7.1.3.2 | Identificação do nível dos riscos
7.1.3.3 | Identificação das medidas de controle existentes
7.1.3.4 | Avaliação das medidas de controle existentes
7.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | CGDI com CQUAL
7.1.4.1 | Definição da resposta aos riscos pelo dirigente máximo
7.1.4.2 | Designação de um proprietário do risco (se for o caso)
7.1.4.3 | Proposição de plano de tratamento (ações e prazos) e plano de revisão, pelo proprietário do risco
7.1.4.4 | Aprovação, pelo dirigente máximo da unidade (ou CGE, se for o caso), dos controles propostos
8 | Plano de Gestão de Riscos do GAB-PR definido (01/2022) | Ana Paula Gomes Pinto
8.1 | Designação do ponto focal da unidade
8.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | GAB com CQUAL
8.1.1.1 | Identificação dos processos de nível 2 da unidade aprovado pelo dirigente máximo da unidade
8.1.1.2 | Identificação das entradas e saídas dos processos de nível 2
8.1.1.3 | Mapeamento dos processos de nível 2
8.1.1.4 | Aprovação pelo dirigente máximo da unidade
8.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | GAB com CQUAL
8.1.2.1 | Levantamento dos riscos nos processos
8.1.2.2 | Identificação das causas e efeitos
8.1.2.3 | Categorização dos riscos
8.1.3 | Riscos avaliados e analisados | GAB com CQUAL
8.1.3.1 | Análise de probabilidade e impacto
8.1.3.2 | Identificação do nível dos riscos
8.1.3.3 | Identificação das medidas de controle existentes
8.1.3.4 | Avaliação das medidas de controle existentes
8.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | GAB com CQUAL
8.1.4.1 | Definição da resposta aos riscos pelo dirigente máximo
8.1.4.2 | Designação de um proprietário do risco (se for o caso)
8.1.4.3 | Proposição de plano de tratamento (ações e prazos) e plano de revisão, pelo proprietário do risco
8.1.4.4 | Aprovação, pelo dirigente máximo da unidade (ou CGE, se for o caso), dos controles propostos
9 | Plano de Gestão de Riscos da OUVID definido (01/2022) | Davison Rego Menezes
9.1 | Designação do ponto focal da unidade
9.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | OUVID com CQUAL
9.1.1.1 | Identificação dos processos de nível 2 da unidade aprovado pelo dirigente máximo da unidade
9.1.1.2 | Identificação das entradas e saídas dos processos de nível 2
9.1.1.3 | Mapeamento dos processos de nível 2
9.1.1.4 | Aprovação pelo dirigente máximo da unidade
9.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | OUVID com CQUAL
9.1.2.1 | Levantamento dos riscos nos processos
9.1.2.2 | Identificação das causas e efeitos
9.1.2.3 | Categorização dos riscos
9.1.3 | Riscos avaliados e analisados | OUVID com CQUAL
9.1.3.1 | Análise de probabilidade e impacto
9.1.3.2 | Identificação do nível dos riscos
9.1.3.3 | Identificação das medidas de controle existentes
9.1.3.4 | Avaliação das medidas de controle existentes
9.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | OUVID com CQUAL
9.1.4.1 | Definição da resposta aos riscos pelo dirigente máximo
9.1.4.2 | Designação de um proprietário do risco (se for o caso)
9.1.4.3 | Proposição de plano de tratamento (ações e prazos) e plano de revisão, pelo proprietário do risco
9.1.4.4 | Aprovação, pelo dirigente máximo da unidade (ou CGE, se for o caso), dos controles propostos
10 | Plano de Gestão de Riscos da PFE definido (01/2022) | Marcos da Silva Couto
10.1 | Designação do ponto focal da unidade
10.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | PFE com CQUAL
10.1.1.1 | Identificação dos processos de nível 2 da unidade aprovado pelo dirigente máximo da unidade
10.1.1.2 | Identificação das entradas e saídas dos processos de nível 2
10.1.1.3 | Mapeamento dos processos de nível 2
10.1.1.4 | Aprovação pelo dirigente máximo da unidade
10.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | PFE com CQUAL
10.1.2.1 | Levantamento dos riscos nos processos
10.1.2.2 | Identificação das causas e efeitos
10.1.2.3 | Categorização dos riscos
10.1.3 | Riscos avaliados e analisados | PFE com CQUAL
10.1.3.1 | Análise de probabilidade e impacto
10.1.3.2 | Identificação do nível dos riscos
10.1.3.3 | Identificação das medidas de controle existentes
10.1.3.4 | Avaliação das medidas de controle existentes
10.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | PFE com CQUAL
10.1.4.1 | Definição da resposta aos riscos pelo dirigente máximo
10.1.4.2 | Designação de um proprietário do risco (se for o caso)
10.1.4.3 | Proposição de plano de tratamento (ações e prazos) e plano de revisão, pelo proprietário do risco
10.1.4.4 | Aprovação, pelo dirigente máximo da unidade (ou CGE, se for o caso), dos controles propostos
11 | Plano de Gestão de Riscos da COGER definido (01/2022) | Daniele Michel Soares Pinto
11.1 | Designação do ponto focal da unidade
11.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | COGER com CQUAL
11.1.1.1 | Identificação dos processos de nível 2 da unidade aprovado pelo dirigente máximo da unidade
11.1.1.2 | Identificação das entradas e saídas dos processos de nível 2
11.1.1.3 | Mapeamento dos processos de nível 2
11.1.1.4 | Aprovação pelo dirigente máximo da unidade
11.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | COGER com CQUAL
11.1.2.1 | Levantamento dos riscos nos processos
11.1.2.2 | Identificação das causas e efeitos
11.1.2.3 | Categorização dos riscos
11.1.3 | Riscos avaliados e analisados | COGER com CQUAL
11.1.3.1 | Análise de probabilidade e impacto
11.1.3.2 | Identificação do nível dos riscos
11.1.3.3 | Identificação das medidas de controle existentes
11.1.3.4 | Avaliação das medidas de controle existentes
11.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | COGER com CQUAL
11.1.4.1 | Definição da resposta aos riscos pelo dirigente máximo
11.1.4.2 | Designação de um proprietário do risco (se for o caso)
11.1.4.3 | Proposição de plano de tratamento (ações e prazos) e plano de revisão, pelo proprietário do risco
11.1.4.4 | Aprovação, pelo dirigente máximo da unidade (ou CGE, se for o caso), dos controles propostos
12 | Plano de Gestão de Riscos da AUDIT definido (01/2022) | Carlos Henrique de Castro Ribeiro
12.1 | Designação do ponto focal da unidade
12.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | AUDIT com CQUAL
12.1.1.1 | Identificação dos processos de nível 2 da unidade aprovado pelo dirigente máximo da unidade
12.1.1.2 | Identificação das entradas e saídas dos processos de nível 2
12.1.1.3 | Mapeamento dos processos de nível 2
12.1.1.4 | Aprovação pelo dirigente máximo da unidade
12.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | AUDIT com CQUAL
12.1.2.1 | Levantamento dos riscos nos processos
12.1.2.2 | Identificação das causas e efeitos
12.1.2.3 | Categorização dos riscos
12.1.3 | Riscos avaliados e analisados | AUDIT com CQUAL
12.1.3.1 | Análise de probabilidade e impacto
12.1.3.2 | Identificação do nível dos riscos
12.1.3.3 | Identificação das medidas de controle existentes
12.1.3.4 | Avaliação das medidas de controle existentes
12.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | AUDIT com CQUAL
12.1.4.1 | Definição da resposta aos riscos pelo dirigente máximo
12.1.4.2 | Designação de um proprietário do risco (se for o caso)
12.1.4.3 | Proposição de plano de tratamento (ações e prazos) e plano de revisão, pelo proprietário do risco
12.1.4.4 | Aprovação, pelo dirigente máximo da unidade (ou CGE, se for o caso), dos controles propostos