## StatusReport
RELATÓRIO DE STATUS DE PROJETO
Projeto: | Plano de Ação para Gestão de Riscos do INPI |  |  | Data Referência: | [6 empty] | 2020-09-15 | 2020-09-15
Gerente: | DIGER - Coordenação-Geral da Qualidade / Diretoria Executiva |  |  | Processo SEI: | [7 empty] | 52402.006865/2019-79
SEÇÃO 1: VISÃO GERAL DO PROJETO
Status de Execução Física |  |  | % Realizado | % Previsto |  |  |  | % Previsto %concluída |  |  | % Realizado % concluída | Resumo da execução
|  |  | 32.54% | 32.89% |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
SEÇÃO 2: STATUS DAS ENTREGAS
Nº | Descrição | Início previsto | Fim previsto | Status | Farol | Farol (fórmula) | % Realizado tabelado | % Previsto | Qtd Total de Trabalho Previsto em horas (Baseline Work) | Qtd Trabalho Previsto até Data Status (em horas) COTA | % Realizado pelo tabelado | Resumo da execução
1 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão de Pessoas" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
1.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 29/11/19 (antes do prazo planejado). Foram identificados 3 processos. No prosperity foram identificados mais processos.
1.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 83.08% | 520 | 432 | 520 | 1ª reunião com pontos focais em 09/01/2020. Novo prazo acordado: 30/03/2020. Concluído para o primeiro processo em 11/05/2020. Iniciado para o segundo processo. Prazo acordado: 31/07/2020. Foram entregues todos os processos juntos dessa etapa, mas ainda não teve retorno quanto aos nossos comentários.
1.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 22.2% | 24.39% | 328 | 80 | 72.8 | Novo prazo acordado: 15/05/2020. Concluído para o primeiro processo em 09/06/2020. Segundo processo em atraso (porém atividade 1 foi adiantada oara todos os processos.)
1.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Novo prazo acordado: 29/05/2020. Concluído para o primeiro processo em 26/06/2020.
2 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
2.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 07/10/19 (antes do prazo planejado). Foram identificados 8 processos.
2.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 83.08% | 520 | 432 | 520 | Atividade concluída.
2.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 22.2% | 24.39% | 328 | 80 | 72.8 | Em andamento. Faltam processos 7 e 8.
2.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Em andamento. Faltam processos 7 e 8.
3 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Logística e Infraestrutura" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
3.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 13/02/20 (antes do prazo planejado). Foram identificados 6 processos.
3.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 75.6% | 83.08% | 520 | 432 | 393.12 | Em andamento. Processos 1 e 2 em atraso. Processos 5 e 6 em andamento. Os demais não foram iniciados e estão atrasados.
3.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 22.2% | 24.39% | 328 | 80 | 72.8 | Em andamento. Processo 2 com prazo acordado para 10/07/20. Processos 5 e 6 acordados para 31/07/20.
3.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Não iniciado.
4 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Marca"definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
4.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 27/12/19 (antes do prazo planejado).
4.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 75.6% | 83.08% | 520 | 432 | 393.12 | Em andamento. Prazo acordado para 30/09/20.
4.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 22.2% | 24.39% | 328 | 80 | 72.8 | Não iniciado.
4.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Não iniciado.
5 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Desenho Industrial" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
5.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 27/12/19 (antes do prazo planejado).
5.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 75.6% | 83.08% | 520 | 432 | 393.12 | Em andamento. Prazo acordado para 31/08/20.
5.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 22.2% | 24.39% | 328 | 80 | 72.8 | Não iniciado.
5.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Não iniciado.
6 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Indicação Geográfica" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
6.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 27/12/19 (antes do prazo planejado).
6.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 75.6% | 83.08% | 520 | 432 | 393.12 | Em andamento. Prazo acordado para 31/07/20.
6.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 22.2% | 24.39% | 328 | 80 | 72.8 | Não iniciado.
6.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Não iniciado.
7 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da TIC" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
7.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 28/02/20 (antes do prazo planejado).
7.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 83.08% | 520 | 432 | 520 | Enviamos comentários para CGTI avaliar. Ainda não houve retorno. Follow up em 4 de setembro.
7.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 22.2% | 24.39% | 328 | 80 | 72.8 | Não iniciado.
7.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Não iniciado.
8 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Recepção de pedidos e atuação como autoridade internacional no âmbito do PCT" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
8.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Aprovado via SEI nº 52402.000453/2020-69 , em 23/01/2020.
8.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 75.6% | 83.08% | 520 | 432 | 393.12 | Em andamento. Concluído para RO e Exame ISA.
8.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 22.2% | 24.39% | 328 | 80 | 72.8 | Em andamento. Concluído para RO e Exame ISA.
8.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Em andamento. Concluído para RO e Exame ISA (resta resposta aos nosso comentários).
9 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Estratégia" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
9.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 50% | 54.94% | 2024 | 1112 | 1011.92 | Em andamento. Fim previsto para set 2020.
9.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
9.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
9.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
10 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Qualidade" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
10.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 50% | 54.94% | 2024 | 1112 | 1011.92 | Em andamento.
10.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Em andamento (para o processo de Gestão de Riscos).
10.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Em andamento (para o processo de Gestão de Riscos).
10.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
11 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Patente" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
11.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 50% | 54.94% | 2024 | 1112 | 1011.92 | Em andamento, no âmbito do Prosperity Fund Fase 2.
11.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
11.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
11.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
12 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Programa de Computador" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
12.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 54.94% | 2024 | 1112 | 2024 | Concluído.
12.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Em andamento. Falta aprovação do cronograma.
12.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
12.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
13 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Topografia de Circuito Integrado" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
13.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 54.94% | 2024 | 1112 | 2024 | Concluído.
13.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Em andamento. Falta aprovação do cronograma.
13.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
13.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
14 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Averbação e Registro de Contratos de Direitos de Propriedade Industrial, Transferência de Tecnologia e Franquia Empresarial" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
14.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 50% | 54.94% | 2024 | 1112 | 1011.92 | Em andamento. Fim previsto para set/20.
14.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
14.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
14.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
15 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Disseminação da Propriedade Intelectual" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
15.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 54.94% | 2024 | 1112 | 2024 | Concluído.
15.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Em andamento.
15.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
15.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
16 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Relações Internacionais em Propriedade Intelectual" definido | 2020-10-01 | 2022-01-31
16.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-11-02 | 2021-07-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 1544 | 0 | 0 | Não iniciado.
16.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | Não iniciado.
16.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
16.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-11-01 | 2022-01-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
17 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Comunicação" definido | 2020-10-01 | 2022-01-31
17.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-11-02 | 2021-07-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 1544 | 0 | 0 | Não iniciado.
17.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | Não iniciado.
17.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
17.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-11-01 | 2022-01-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
18 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Apoio à Governança" definido | 2020-10-01 | 2022-01-31
18.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-11-02 | 2021-07-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 1544 | 0 | 0 | Em andamento. Iniciado no âmbito dos processos da Ouvidoria, em 15 de julho.
18.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | Não iniciado.
18.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
18.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-11-01 | 2022-01-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
19 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Consultoria e Assessoramento Jurídico" definido | 2020-10-01 | 2022-01-31
19.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-11-02 | 2021-07-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 1544 | 0 | 0 | Não iniciado.
19.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | Não iniciado.
19.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
19.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-11-01 | 2022-01-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.

## CGRH
Cronograma para o macroprocesso Gestão de Pessoas |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01
|  | Prazo acordado | Realizado
1 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão de Pessoas" definido
1.1 | Administração da vida funcional e pessoal, direitos e benefícios
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-05-11 | 2020-05-11
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-06-09 | 2020-06-09
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-06-30 | 2020-06-25
1.2 | Desenvolvimento de pessoas e lideranças
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-07-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-08-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-09-30
1.3 | Aprimoramento da qualidade de vida e do bem estar do servidor
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-10-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-11-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-12-31
1.4 | Gestão da força de trabalho
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2021-01-29
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2021-02-26
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-02-26

## CGLI
Cronograma para o macroprocesso Gestão de Logística e Infraestrutura |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
|  | Prazo acordado | Realizado
1 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão de Logística e Infraestrutura" definido | 2020-10-09 | bar: 2020-04-01 to 2020-10-01
1.1 | Gestão de Infraestrutura
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-07-03 | NÃO INICIADO, ATRASADO
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-08-07
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-09-12
1.2 | Gestão de Logística
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-06-05 | Recebido dia 15/06. Análise DIGER enviada em 17/06. Aguardando retorno.
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-07-17 | EM ANDAMENTO
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-08-14
1.3 | Gestão de Materiais e Suprimentos
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-07-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-04
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-09
1.4 | Gestão de Patrimônio
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-07-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-04
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-09
1.5 | Gestão dos Documentos
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-06-26 | Recebido dia 26/06. Análise DIGER enviada em 30/06. Aguardando retorno.
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-07-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-09-04
1.6 | Gestão de Atendimento
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-06-26 | Recebido dia 26/06. Análise DIGER enviada em 30/06. Aguardando retorno.
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-07-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-09-04
Note on D10: Helena: Até 10/07, entrega ainda não realizada, sob o argumento de que a COLIC está sobrecarregada (e-mail Cades de 23/06.
Note on D11: Helena: Cades solicitou por e-mail em 10/07, dilação para o dia 17/07. Aceitamos. O dia 10/07 era o dia originalmente acordado para esta entrega.

## CGOF
Cronograma para o macroprocesso Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01
|  | Prazo acordado | Realizado
1 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil" definido
1.1 | Elaboração e Gestão do Orçamento
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-04-30 | 2020-04-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-06-30 | Recebido dia 29/06. Análise DIGER enviada em 02/07. Aguardando retorno.
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-06-30 | Recebido dia 29/06. Análise DIGER enviada em 02/07. Aguardando retorno.
1.2 | Levantamento de Custos
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-04-30 | 2020-04-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-06-30 | Recebido dia 29/06. Análise DIGER enviada em 02/07. Aguardando retorno.
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-06-30 | Recebido dia 29/06. Análise DIGER enviada em 02/07. Aguardando retorno.
1.3 | Gestão Contábil
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-05-29 | 2020-03-12
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-06-30 | 2020-03-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-07-31 | 2020-05-12
1.4 | Pagamentos
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-05-29 | 2020-04-03
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-06-30 | Recebido dia 25/06. Análise DIGER enviada em 30/06. Aguardando retorno.
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-07-31 | Recebido dia 25/06. Análise DIGER enviada em 30/06. Aguardando retorno.
1.5 | Restituição de Valores
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-06-30 | 2020-06-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-07-31 | 2020-07-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-08-31 | 2020-07-31
1.6 | Atendimento ao público externo
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-03-26 | 2020-03-26
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-04-30 | 2020-04-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-05-29 | 2020-05-29
1.7 | Elaboração da tabela
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-06-30 | 2020-06-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-07-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-08-31
1.8 | Suprimento de fundos
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30 | 2020-06-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30
Note on D7: DIGER: Havíamos proposto 29/05 mas CGOF pediu para recombinar para 30/06/2020.
Note on D11: DIGER: Havíamos proposto 29/05 mas CGOF pediu para recombinar para 30/06/2020.

## PCT
Proposta de Cronograma para o macroprocesso PCT |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01
|  | Prazo acordado | Realizado
1 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Recepção de pedidos e atuação como autoridade internacional no âmbito do PCT" definido
1.1 | Recepção do depósito internacional no RO/BR
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-03-31 | 2020-03-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-04-30 | 2020-04-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-05-29 | 2020-05-29
1.2 | Exame ISA
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-06-30 | 2020-07-03
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-07-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-08-31
1.3 | Exame IPEA
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30

## DIRMA
Proposta de Cronograma para o macroprocesso Gestão de Pessoas |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
|  | Prazo acordado | Realizado
1 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão de Pessoas" definido
1.1 | Protocolo do Pedido e Petições de IG
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-07-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-08-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-30
1.2 | Exame Preliminar do Pedido e Petições de IG
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-07-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-08-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-30
1.3 | Exame de Mérito de Pedido de IG
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-07-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-08-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-30
1.4 | Emissão de Certificado de IG
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-07-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-08-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-30
1.5 | Outros Serviços de IG
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-07-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-08-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-30
1.6 | Recurso em IG
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-07-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-08-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-30
1.7 | Aprimoramento e Orientação dos Procedimentos e Diretrizes de IG
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-07-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-08-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-30
1.8 | Tratamento de Ações Judiciais de IG
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-07-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-08-31
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-30
1.9 | Protocolo do Pedido e Petições de DI
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30
1.10 | Exame Formal de Pedido e Petições de DI
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30
1.11 | Exame Técnico de Pedido de DI
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30
1.12 | Emissão de Certificado, Manutenção e Extinção de Registro de DI
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30
1.13 | Exame de Mérito do Objeto de Registro de DI
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30
1.14 | Outros Serviços de DI
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30
1.15 | Recurso e Processo Administrativo de Nulidade em DI
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30
1.16 | Aprimoramento e Orientação dos Procedimentos e Diretrizes de DI
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30
1.17 | Tratamento de Ações Judiciais de DI
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30
1.18 | Protocolo de Pedido e Petições de Marca
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-12-31
1.19 | Exame Formal de Pedido e Petições de Marca
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-12-31
1.20 | Exame Substantivo do Pedido de Marca
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-12-31
1.21 | Concessão, Prorrogação e Extinção o Registro de Marca
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-12-31
1.22 | Outros Serviços de Marca
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-12-31
1.23 | Recurso e Processo Administrativo de Nulidade de Registro em Marca
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-12-31
1.24 | Pedidos internacionais originados no Brasil (Protocolo de Madri)
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-12-31
1.25 | Inscrições internacionais que designam o Brasil (Protocolo de Madri)
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-12-31
1.26 | Aprimoramento e Orientação dos Procedimentos e Diretrizes do Exame de Marca
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-12-31
1.27 | Tratamento de Ações Judiciais de Marcas
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-12-31

## CGTI
Proposta de Cronograma para o macroprocesso Gestão de TIC |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01
|  | Prazo acordado | Realizado
1 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão de TIC" definido | 2020-10-23
1.1 | Gestão de Soluções de TIC
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-21
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-25
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-23
1.2 | Monitoramento de Soluções de TIC
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-21
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-25
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-23
1.3 | Gestão da Segurança da Informação
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-14
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-18
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-16
1.4 | Sustentação de TIC
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-21
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-25
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-23
1.5 | Gestão e Fiscalização de Contratos
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-14
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-18
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-16
1.6 | Governança de TIC
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-08-14
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-09-18
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-10-16

## CGDI
Proposta de Cronograma para o macroprocesso Disseminação da PI |  |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01
Nº | Descrição | Prazo proposto
1 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Disseminação da PI" definido | 2021-07-30
1.1 | Gestão de Atividades Acadêmicas e de Disseminação
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30
1.2 | Gestão de cursos de PI
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-09-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-10-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2020-11-30
1.3 | Cooperação Técnica e Articulação Institucional
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2021-01-29
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2021-02-26
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-03-31
1.4 | Gestão de cursos de Pós-Graduação
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2021-01-29
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2021-02-26
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-03-31
1.5 | Atendimento ao usuário
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2021-05-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2021-06-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-07-30
1.6 | Gestão e disponibilização de informação bibliográfica
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2021-05-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2021-06-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-07-30

## DIPTO
Proposta de Cronograma para os macroprocessos da DIPTO |  |  | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01
Nº | Descrição | Prazo proposto
1 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Programa de Computador" definido | bar: 2020-09-01 to 2021-02-01
1.1 | Depósito de Pedido de Registro de Programa de Computador
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-10-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-12-11
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-02-26
1.2 | Verificação de Conformidade
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-10-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-12-11
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-02-26
1.3 | Concessão de Registro
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-10-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-12-11
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-02-26
1.4 | Outros Serviços de Programa de Computador
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-10-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-12-11
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-02-26
1.5 | Tratamento de Ações Judiciais referentes a Programa de Computador
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-10-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-12-11
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-02-26
1.6 | Atendimento ao público externo
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2020-10-30
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2020-12-11
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-02-26
2 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Programa de Computador" definido
2.1 | Depósito de Pedido de Topografia de Circuito Integrado
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2021-03-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2021-04-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-05-31
2.2 | Verificação de Conformidade
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2021-03-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2021-04-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-05-31
2.3 | Concessão de Registro
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2021-03-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2021-04-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-05-31
2.4 | Outros Serviços de Topografia de Circuito Integrado
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2021-03-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2021-04-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-05-31
2.5 | Tratamento de Ações Judiciais referentes a Topografia de Circuito Integrado
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2021-03-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2021-04-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-05-31
2.6 | Atendimento ao público externo
| Riscos identificados nos processos de nível 2 (colunas B a K) | 2021-03-31
| Riscos avaliados e analisados (colunas L a AE) | 2021-04-30
| Planos de resposta, tratamento e revisão definidos (colunas AF a AM) | 2021-05-31