## STATUS_REPORT
RELATÓRIO DE STATUS DE PROJETO
Projeto: | Plano de Ação para Gestão de Riscos do INPI |  |  | Data Referência: | [6 empty] | 2020-11-26 | 2020-11-26
Gerente: | DIGER - Coordenação-Geral da Qualidade / Diretoria Executiva |  |  | Processo SEI: | [7 empty] | 52402.006865/2019-79
SEÇÃO 1: VISÃO GERAL DO PROJETO
Status de Execução Física |  |  | % Realizado | % Previsto |  |  |  | % Previsto %concluída |  |  | % Realizado % concluída | Resumo da execução
|  |  | 54.32% | 53.19% |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
SEÇÃO 2: STATUS DAS ENTREGAS
Nº | Descrição | Início previsto | Fim previsto | Status | Farol | Farol (fórmula) | % Realizado tabelado | % Previsto | Qtd Total de Trabalho Previsto em horas (Baseline Work) | Qtd Trabalho Previsto até Data Status (em horas) COTA | % Realizado pelo tabelado | Resumo da execução
1 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão de Pessoas" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
1.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 29/11/19 (antes do prazo planejado). Foram identificados 3 processos. No prosperity foram identificados mais processos.
1.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | PREOCUPANTE | 100% | 100% | 50% | 100% | 520 | 520 | 260 | 1ª reunião com pontos focais em 09/01/2020. Novo prazo acordado: 30/03/2020. Concluído para o primeiro processo em 11/05/2020. Iniciado para o segundo processo. Prazo acordado: 31/07/2020. Foram entregues todos os processos juntos dessa etapa, mas ainda não teve retorno quanto aos nossos comentários dos dois últimos processos.
1.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | PREOCUPANTE | 100% | 100% | 50% | 100% | 328 | 328 | 164 | Novo prazo acordado: 15/05/2020. Concluído para o primeiro processo em 09/06/2020. Segundo processo em atraso (porém atividade 1 foi adiantada para todos os processos.) Retorno da Ísis (PF), solicitando aguardar término dos trabalhos do Prosperity Fund.
1.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 33.57% | 36.89% | 824 | 304 | 276.64 | Novo prazo acordado: 29/05/2020. Concluído para o primeiro processo em 26/06/2020.
2 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil" definido | 2019-06-03 | 2021-06-30 | [8 empty] | Conclusão originalmente prevista para entrega em 26/02/21 foi transferida para 30/06/21.
2.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 07/10/19 (antes do prazo planejado). Foram identificados 8 processos.
2.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 520 | 520 | 520 | Atividade concluída.
2.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 25.33% | 27.83% | 1696 | 472 | 429.52 | Em andamento. Faltam processos 7 e 8. Fernando (PF) solicitou aguardar o término dos trabalhos do Prosperity Fund, o que só ocorrerá em 2021. (Etapa originalmente prevista para entrega em 30/10/20 foi transferida para 30 de junho de 2021).
2.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 18.1% | 19.9% | 1528 | 304 | 276.64 | Em andamento. Faltam processos 7 e 8. Fernando (PF) solicitou aguardar o término dos trabalhos do Prosperity Fund, o que só ocorrerá em 2021. (Etapa originalmente prevista para entrega em 30/02/21 foi transferida para 30 de junho de 2021).
3 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Logística e Infraestrutura" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
3.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 13/02/20 (antes do prazo planejado). Foram identificados 6 processos.
3.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | PREOCUPANTE | 100% | 100% | 50% | 100% | 520 | 520 | 260 | Em andamento, com atrasos em todos os processos. Processos da DIGED estão andando um pouco melhor. Os demais não foram iniciados. Contato com Ponto Focal com retorno de que tentariam concluir as entregas intermediárias até Novembro 20. Estamos sem retorno do Ponto Focal e do restante da equipe.
3.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | PREOCUPANTE | 100% | 100% | 50% | 100% | 328 | 328 | 164 | Em andamento, com atrasos em todos os processos. Processos da DIGED estão andando um pouco melhor. Os demais não foram iniciados. Contato com Ponto Focal com retorno de que tentariam concluir as entregas intermediárias até Novembro 20. Estamos sem retorno do Ponto Focal e do restante da equipe.
3.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 33.57% | 36.89% | 824 | 304 | 276.64 | Em andamento, com atrasos em todos os processos. Processos da DIGED estão andando um pouco melhor. Os demais não foram iniciados. Contato com Ponto Focal com retorno de que tentariam concluir as entregas intermediárias até Novembro 20. Estamos sem retorno do Ponto Focal e do restante da equipe.
4 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Marca"definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
4.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 27/12/19 (antes do prazo planejado).
4.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 91% | 100% | 520 | 520 | 473.2 | Em andamento.
4.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 91% | 100% | 328 | 328 | 298.48 | Em andamento.
4.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 33.57% | 36.89% | 824 | 304 | 276.64 | Em andamento.
5 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Desenho Industrial" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
5.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 27/12/19 (antes do prazo planejado).
5.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 91% | 100% | 520 | 520 | 473.2 | Em andamento.
5.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 91% | 100% | 328 | 328 | 298.48 | Em andamento.
5.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 33.57% | 36.89% | 824 | 304 | 276.64 | Em andamento.
6 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Indicação Geográfica" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
6.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 27/12/19 (antes do prazo planejado).
6.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 91% | 100% | 520 | 520 | 473.2 | Em andamento.
6.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 91% | 100% | 328 | 328 | 298.48 | Em andamento.
6.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 33.57% | 36.89% | 824 | 304 | 276.64 | Em andamento.
7 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da TIC" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
7.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Atividade concluída em 28/02/20 (antes do prazo planejado).
7.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 520 | 520 | 520 | Enviamos comentários em 05 de outubro.
7.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 328 | 328 | 328 | Enviamos comentários em 05 de outubro.
7.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 33.57% | 36.89% | 824 | 304 | 276.64 | Em andamento. Enviamos comentários em 04 de novembro, mas falta o feedback quanto alguns pontos importantes.
8 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Recepção de pedidos e atuação como autoridade internacional no âmbito do PCT" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
8.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 2048 | 2048 | 2048 | Aprovado via SEI nº 52402.000453/2020-69 , em 23/01/2020.
8.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 100% | 520 | 520 | 520 | Concluído.
8.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 91% | 100% | 328 | 328 | 298.48 | Em andamento. Concluído para RO e Exame ISA.
8.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 33.57% | 36.89% | 824 | 304 | 276.64 | Em andamento. Concluído para RO e Exame ISA.
9 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Estratégia" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
9.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 67.62% | 74.31% | 2024 | 1504 | 1368.64 | Em andamento. A CGPE ainda está em fase de finalização da matriz SIPOC, atividade que concorre com aquelas relacionadas ao PA2021 do INPI.
9.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
9.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
9.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
10 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Qualidade" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
10.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 67.62% | 74.31% | 2024 | 1504 | 1368.64 | Em andamento.
10.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Em andamento (para o processo de Gestão de Riscos).
10.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Em andamento (para o processo de Gestão de Riscos).
10.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
11 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Patente" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
11.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 67.62% | 74.31% | 2024 | 1504 | 1368.64 | Em andamento, no âmbito do Prosperity Fund Fase 2.
11.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
11.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
11.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
12 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Programa de Computador" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
12.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 74.31% | 2024 | 1504 | 2024 | Concluído.
12.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 0% | 528 | 0 | 528 | Concluído.
12.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Em andamento.
12.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
13 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Topografia de Circuito Integrado" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
13.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 74.31% | 2024 | 1504 | 2024 | Concluído.
13.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
13.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
13.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
14 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Averbação e Registro de Contratos de Direitos de Propriedade Industrial, Transferência de Tecnologia e Franquia Empresarial" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
14.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 74.31% | 2024 | 1504 | 2024 | Concluído.
14.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado. Primeira reunião de riscos para esclarecimentos e proposição de cronograma ocorrida em 24/11/2020, entre DIGER e Ana Paula.
14.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
14.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
15 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Disseminação da Propriedade Intelectual" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
15.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 74.31% | 2024 | 1504 | 2024 | Concluído.
15.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Em andamento.
15.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
15.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
16 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Relações Internacionais em Propriedade Intelectual" definido | 2020-10-01 | 2022-01-31
16.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-11-02 | 2021-07-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 8.487% | 9.326% | 1544 | 144 | 131.04 | Não iniciado.
16.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | Não iniciado.
16.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
16.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-11-01 | 2022-01-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
17 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Comunicação" definido | 2020-10-01 | 2022-01-31
17.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-11-02 | 2021-07-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 8.487% | 9.326% | 1544 | 144 | 131.04 | Não iniciado.
17.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | Não iniciado.
17.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
17.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-11-01 | 2022-01-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
18 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Apoio à Governança" definido | 2020-10-01 | 2022-01-31
18.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-11-02 | 2021-07-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 8.487% | 9.326% | 1544 | 144 | 131.04 | Em andamento. Iniciado no âmbito dos processos da Ouvidoria, em 15 de julho. Fim previsto Nov 20.
18.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | Não iniciado.
18.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
18.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-11-01 | 2022-01-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
19 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Consultoria e Assessoramento Jurídico" definido | 2020-10-01 | 2022-01-31
19.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-11-02 | 2021-07-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 8.487% | 9.326% | 1544 | 144 | 131.04 | Não iniciado.
19.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | Não iniciado.
19.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
19.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-11-01 | 2022-01-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.

## Feriados (hidden)
Dias sem trabalho previsto durante o projeto
Data | Feriados | Tipo
2017-10-12 | Padroeira | nacional
2017-11-02 | Finados | nacional
2017-11-15 | República | nacional
2017-12-25 | Natal | nacional
2018-01-01 | Ano Novo | nacional
2018-02-12 | Carnaval | ponto facultativo
2018-02-13 | Carnaval | ponto facultativo
2018-02-14 | Quarta Cinzas | ponto facultativo
2018-03-30 | Sexta-Feira Santa | nacional
2018-05-01 | Trabalhador | nacional
2018-05-31 | Corpus Christi | nacional
2018-09-07 | Independência | nacional
2018-10-12 | Padroeira | nacional
2018-11-02 | Finados | nacional
2018-11-15 | República | nacional
2018-12-25 | Natal | nacional
2019-01-01 | Ano Novo | nacional
2019-05-01 | Trabalhador | nacional
2019-10-28 | Servidor | nacional
2019-11-15 | República | nacional
2019-12-25 | Natal | nacional
2020-01-01 | Ano Novo | nacional
2020-04-21 | Tiradentes | nacional
2020-05-01 | Trabalhador | nacional
2020-09-07 | Independência | nacional
2020-10-12 | Padroeira | nacional
2020-10-28 | Servidor | nacional
2020-11-02 | Finados | nacional
2020-12-25 | Natal | nacional

## Base dados pizza (hidden)
% PREVISTO (ATÉ DATA DE STATUS) %CONCLUÌDO | % REALIZADO (ATÉ DATA DE STATUS) %CONCLUÌDO | % REALIZADO (TABELADO) | % RESTANTE A REALIZAR %CONCLUÌDO | DIVISOR PERFORMANCE |  |  | PONTEIRO |  |  | DIVISOR PERFORMANCE
53.19% | 54.32% | #REF! | 45.68% | PREOCUPANTE | 50% | 49.01% | Valor | 100 | 100% | Mostrador |  | Ponteiro |  | Coord | X | Y
|  |  |  | ATENÇÃO | 40% | 90% | Tamanho | 2.5 |  | Muito Abaixo Previsto | 0.6999 | Posição | 1 | Base | 0 | 0
|  |  |  | ADEQUADO | 10% |  | Complemento | 97.5 |  | Abaixo Previsto | 0.2 |  |  | Ponta | 1 | 1
|  |  |  | Fim | 100% |  |  |  |  | Dentro Previsto | 0.1001
1

## LISTA DE RISCOS
LISTA DE CONTROLE DOS RISCOS
PASSO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | PASSO 2 - ANÁLISE QUALITATIVA | [12 empty] | PASSO 3 - STATUS E PLANO DE RESPOSTA AO RISCOS
Nº | Produto impactado | Descrição do risco | Data de Identificação ou relato | Probabilidade (chance) | Impacto (gravidade) | Nível do Risco | Nível do Risco | Resultado Probabilidade | Resultado Impacto | Probabilidade (chance) | Impacto (por dimensão principal do projeto) |  |  |  |  | Nível do risco (PxI) | Resumo do Status (mensal) | Tipo de resposta definida | Descrição da ação de resposta | Unidades Responsáveis pela ação de resposta
[10 empty] | Escala | ESCOPO | PRAZO | QUALIDADE | CUSTO | Total (I)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on D3: Data em que a preocupação com o risco foi formalmente registrada em ata, e-mail, memorando etc.
Note on K3: Muito baixa: Baixíssima possibilidade de o evento ocorrer ou improvável (em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade).. Baixa: O evento ocorre raramente (de forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade). Média: O evento já ocorreu algumas vezes e pode voltar a ocorrer ou possível (de alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade). Alta: O evento já ocorreu repetidas vezes e provavelmente voltará a ocorrer muitas vezes ou provável (de forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade).
Note on X3: Tipos de Resposta (conforme Manual de Gestão de Riscos do INPI) - Evitar - Transferir - Mitigar - Aceitar OBS: Para maiores detalhes sobre cada tipo de resposta, consultar o Manual de Gestão de Riscos do INPI.
Note on Y3: Descreva o plano ou ação prévia (contenção) para solucionar ou minimizar a chance/impacto do risco ou a ação remediadora (contingência) para lidar com seus efeitos.
Note on Z3: Unidade da Equipe Técnica que definirá ou relatará o status da ação de resposta.
Note on M4: Muito baixo: Redução de escopo pouco perceptível. Baixo: Áreas secundárias do escopo são afetadas. Médio: Áreas principais do escopo são afetadas. Alto: Redução de escopo inaceitável para o Dirigente do Projeto ou as principais partes interessadas.
Note on O4: Muito baixo: Desvio insignificante no cronograma. Baixo: Desvio no cronograma <5%. Médio: Desvio no cronograma de 5 a 10%. Alto: Desvio no cronograma de 10 a 20%.
Note on Q4: Muito baixo: Redução de qualidade quase imperceptível. Baixo: Aspectos ou componentes da(s) entrega(s) afetada(s) é/são secundários ou impacto é tolerável. Médio: Redução da qualidade requer autorização formal do Dirigente do Projeto. Alto: Redução da qualidade inaceitável para o Dirigente do Projeto.
Note on S4: Muito baixo: Aumento insignificante no custo estimado. Baixo: < 5% de aumento no custo estimado. Médio: Entre 5 e 10% de aumento no custo estimado. Alto: Entre 10 e 20% de aumento no custo estimado.