## Feriados (hidden)
Dias sem trabalho previsto durante o projeto
Data | Feriados | Tipo
2017-10-12 | Padroeira | nacional
2017-11-02 | Finados | nacional
2017-11-15 | República | nacional
2017-12-25 | Natal | nacional
2018-01-01 | Ano Novo | nacional
2018-02-12 | Carnaval | ponto facultativo
2018-02-13 | Carnaval | ponto facultativo
2018-02-14 | Quarta Cinzas | ponto facultativo
2018-03-30 | Sexta-Feira Santa | nacional
2018-05-01 | Trabalhador | nacional
2018-05-31 | Corpus Christi | nacional
2018-09-07 | Independência | nacional
2018-10-12 | Padroeira | nacional
2018-11-02 | Finados | nacional
2018-11-15 | República | nacional
2018-12-25 | Natal | nacional
2019-01-01 | Ano Novo | nacional
2019-05-01 | Trabalhador | nacional
2019-10-28 | Servidor | nacional
2019-11-15 | República | nacional
2019-12-25 | Natal | nacional
2020-01-01 | Ano Novo | nacional
2020-04-21 | Tiradentes | nacional
2020-05-01 | Trabalhador | nacional
2020-09-07 | Independência | nacional
2020-10-12 | Padroeira | nacional
2020-10-28 | Servidor | nacional
2020-11-02 | Finados | nacional
2020-12-25 | Natal | nacional

## Base dados pizza (hidden)
% PREVISTO (ATÉ DATA DE STATUS) %CONCLUÌDO | % REALIZADO (ATÉ DATA DE STATUS) %CONCLUÌDO | % REALIZADO (TABELADO) | % RESTANTE A REALIZAR %CONCLUÌDO | DIVISOR PERFORMANCE |  |  | PONTEIRO |  |  | DIVISOR PERFORMANCE
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | PREOCUPANTE | 50% | 49.01% | Valor | #REF! | #REF! | Mostrador |  | Ponteiro |  | Coord | X | Y
|  |  |  | ATENÇÃO | 40% | 90% | Tamanho | 2.5 |  | Muito Abaixo Previsto | 0.6999 | Posição | #REF! | Base | 0 | 0
|  |  |  | ADEQUADO | 10% |  | Complemento | #REF! |  | Abaixo Previsto | 0.2 |  |  | Ponta | #REF! | #REF!
|  |  |  | Fim | 100% |  |  |  |  | Dentro Previsto | 0.1001
1

## CONTROLE_DE_RISCOS
LISTA DE CONTROLE DOS RISCOS
PASSO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | PASSO 2 - ANÁLISE QUALITATIVA | [12 empty] | PASSO 3 - STATUS E PLANO DE RESPOSTA AO RISCOS
Nº | Nº Entrega impactada | Descrição do risco | Data de Identificação ou relato | Probabilidade (chance) | Impacto (gravidade) | Nível do Risco | Nível do Risco | Resultado Probabilidade | Resultado Impacto | Probabilidade (chance) | Impacto (por dimensão principal do projeto) |  |  |  |  | Nível do risco (PxI) | Resumo do Status (mensal) | Tipo de resposta definida | Descrição da ação de resposta | Unidades Responsáveis pela ação de resposta
[10 empty] | Escala | ESCOPO | PRAZO | QUALIDADE | CUSTO | Total (I)
1 | 1.1 | Instabilidade da plataforma de edição e atualização do Portal de Serviços do Governo Federal | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
2 | 1.2 | Insuficiência do número de Analistas de Tecnologia da Informação da SGD alocados para a sua execução | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
3 | 1.2 | Instabilidade da plataforma do Login Único | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
4 | 1.2 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma do Login Único devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
5 | 1.2 1.4 4.1 4.2 4.4 4.9 | Insuficiência do número de Analistas de Negócio da CGTI para suporte à atuação dos Analistas de Tecnologia da Informação da SGD | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
6 | 1.3 | Atraso na disponibilização do formulário eletrônico de diagnóstico e impacto da transformação digital | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Os 49 serviços prestados pelo INPI serão diagnosticados por meio de questionário específico, desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital - SGD, e nomeado como "Diagnóstico de Serviços Públicos Federais - v2.3". 2. A SGD recomendou que trabalhássemos com a próxima versão do diagnóstico, ainda não disponibilizada, o que, de certa forma, indica a incidência do risco.
7 | 1.3 | Instabilidade da plataforma de acesso e preenchimento do formulário eletrônico de diagnóstico e impacto da transformação digital | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
8 | 1.4 | Instabilidade da plataforma de pagamento por meios digitais | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
9 | 1.4 | Divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e a plataforma de pagamento por meios digitais | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
10 | 1.4 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de pagamento por meios digitais devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
11 | 1.4 | Mudança do procedimento de conciliação de pagamentos para modelo não suportado pelo Sistema PAG | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
12 | 1.4 4.1 4.4 5.2 5.3 | Atraso na conclusão da entrega devido à complexidade da iniciativa para o número de Analistas de Tecnologia da Informação da SGD alocados para a sua execução | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
13 | 1.5 | Atraso na conclusão da entrega devido à complexidade da iniciativa devido ao ineditismo do concurso de startups e de hackathon no âmbito institucional | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
14 | 1.5 | Vulnerabilidade dos sistemas do INPI durante o acesso dos desenvolvedores participantes do concurso de startups ou do hackathon | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
15 | 1.5 | Divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e a plataforma do aplicativo | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
16 | 1.5 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma do aplicativo devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
17 | 2.1 | Atraso na aprovação da tabela de retribuições dos serviços do INPI pelo Ministério da Economia | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
18 | 2.1 | Complexidade da contratação dos sistemas de tecnologia da informação recomendados e especificados | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico.
19 | 2.1 | Insuficiência dos recursos financeiros para aquisição ou desenvolvimento dos sistemas de tecnologia da informação | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
20 | 2.1 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e os novos sistemas de tecnologia da informação devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
21 | 3.2 3.3 5.6 | Produção de paginações e conteúdos eletrônicos destoantes da identidade digital do INPI | 2019-08-12 | Média | Baixo | 2-Baixo | 2-Baixo | 3 | 2 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
22 | 3.2 5.6 | Complexidade da iniciativa devido a divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e aplicações mais modernas | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
23 | 4.1 | Instabilidade da plataforma de avaliação pós-consumo | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
24 | 4.1 | Divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e a plataforma de avaliação pós-consumo | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
25 | 4.1 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de avaliação pós-consumo devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
26 | 4.2 | Instabilidade da plataforma de solicitação de agendamento eletrônico | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
27 | 4.2 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de solicitação de agendamento eletrônico devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
28 | 4.4 | Instabilidade da plataforma de notificação automática | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
29 | 4.4 | Divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e a plataforma de notificação automática | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
30 | 4.4 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de notificação automática devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
31 | 4.5 4.6 5.4 5.6 | Insuficiência do número de Analistas de Negócio da CGTI para suporte à atuação da fábrica de software contratada pelo INPI | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
32 | 4.6 | Impossibilidade da aplicação da solução de publicação desenvolvida pela Imprensa Nacional à Revista da Propriedade Industrial | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
33 | 4.6 | Divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e a solução de publicação desenvolvida pela Imprensa Nacional | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
34 | 4.9 | Instabilidade da plataforma de assistência virtual por chatbot | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
35 | 4.9 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de assistência virtual por chatbot devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
36 | 5.2 5.3 | Instabilidade da plataforma ConectaGov | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
37 | 5.2 5.3 | Divergências de linguagem e programação entre os sistemas do INPI e a plataforma ConectaGov | 2019-08-12 | Média | Médio | 3-Médio | 3-Médio | 3 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
38 | 5.2 5.3 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma ConectaGov devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
39 | 5.4 5.5 | Instabilidade da plataforma de armazenamento dos dados em nuvem | 2019-08-12 | Média | Alto | 4-Alto | 4-Alto | 3 | 4 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
40 | 5.4 5.5 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de armazenamento dos dados em nuvem devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
41 | 5.4 5.5 | Descontinuidade da operacionalização integrada entre os sistemas do INPI e a plataforma de armazenamento dos dados em nuvem devido a falhas de planejamento de transferência de conhecimento, garantia e suporte | 2019-08-12 | Baixa | Médio | 2-Baixo | 2-Baixo | 2 | 3 | [7 empty] | 1. Durante o mês de agosto, não houve incidência desse risco específico. 2. Durante o mês de setembro, não houve incidência ou impacto desse risco específico. (em 07/10/2019)
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on D3: Data em que a preocupação com o risco foi formalmente registrada em ata, e-mail, memorando etc.
Note on K3: Muito baixa: Baixíssima possibilidade de o evento ocorrer ou improvável (em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade).. Baixa: O evento ocorre raramente (de forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade). Média: O evento já ocorreu algumas vezes e pode voltar a ocorrer ou possível (de alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade). Alta: O evento já ocorreu repetidas vezes e provavelmente voltará a ocorrer muitas vezes ou provável (de forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade).
Note on X3: Tipos de Resposta (conforme Manual de Gestão de Riscos do INPI) - Evitar - Transferir - Mitigar - Aceitar OBS: Para maiores detalhes sobre cada tipo de resposta, consultar o Manual de Gestão de Riscos do INPI.
Note on Y3: Descreva o plano ou ação prévia (contenção) para solucionar ou minimizar a chance/impacto do risco ou a ação remediadora (contingência) para lidar com seus efeitos.
Note on Z3: Unidade da Equipe Técnica que definirá ou relatará o status da ação de resposta.
Note on M4: Muito baixo: Redução de escopo pouco perceptível. Baixo: Áreas secundárias do escopo são afetadas. Médio: Áreas principais do escopo são afetadas. Alto: Redução de escopo inaceitável para o Dirigente do Projeto ou as principais partes interessadas.
Note on O4: Muito baixo: Desvio insignificante no cronograma. Baixo: Desvio no cronograma <5%. Médio: Desvio no cronograma de 5 a 10%. Alto: Desvio no cronograma de 10 a 20%.
Note on Q4: Muito baixo: Redução de qualidade quase imperceptível. Baixo: Aspectos ou componentes da(s) entrega(s) afetada(s) é/são secundários ou impacto é tolerável. Médio: Redução da qualidade requer autorização formal do Dirigente do Projeto. Alto: Redução da qualidade inaceitável para o Dirigente do Projeto.
Note on S4: Muito baixo: Aumento insignificante no custo estimado. Baixo: < 5% de aumento no custo estimado. Médio: Entre 5 e 10% de aumento no custo estimado. Alto: Entre 10 e 20% de aumento no custo estimado.

## STATUS_HISTORICO (hidden)
# | Item | SETEMBRO 2019 (OCORRÊNCIAS DE MAIO) | AGOSTO 2019 (OCORRÊNCIAS DE MARÇO)
0 | VISÃO GERAL DO PROJETO |  | A Força-Tarefa de Transformação Digital do INPI tem se reunido semanalmente desde a sua instituição para a definição das entregas prioritárias, distribuição de tarefas, coordenação da estratégica de comunicação do progresso do Plano PI Digital e acompanhamento da sua execução. Foram alcançadas as primeiras entregas, consistentes na atualização do Portal de Serviços do Governo Federal e na publicação da nova Carta de Serviços ao Usuário. Quanto ao diagnóstico dos serviços para automação do fluxo de pagamento de retribuições dos serviços, já foram levantados os dados correspondentes às famílias de serviços de patentes, programas de computador e topografias de circuitos integrados, além das informações apresentadas pela Coordenação de Comunicação Social e da Coordenação- Geral da Qualidade. Aguarda-se a disponibilização de novo formulário eletrônico, com a redução do questionário, para a conclusão da respectiva entrega.
1 | Carta de Serviços ao Usuário do INPI revista e informações atualizadas sobre os serviços no Portal de Serviços do Governo Federal (gov.br) |  | 1. Em 30/08/19, foi disponibilizada, no Portal do INPI, a Carta de Serviços ao Usuário - 3ª Edição - http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-versao-atualizada-da-carta-de-servicos-ao-usuario/view 2. Cabe ao FTTD verificar, junto à SGD, se eventuais mudanças na descrição dos serviços, implementadas durante a revisão da Carta, implicam na necessidade de alterar a desrição dos mesmos em "gov.br", o que faz parte da entrega. 3. A entrega é considerada como entregue, mas, eventualmente, podem ser necessários pequenos ajustes na descrição dos serviços em "gov.br".
2 | Diagnóstico dos serviços com cronograma para automação do fluxo de pagamento de retribuições dos serviços |  | 1. Os 49 serviços prestados pelo INPI serão diagnosticados por meio de questionário específico, desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital - SGD, e nomeado como "Diagnóstico de Serviços Públicos Federais - v2.3". 2. O Diagnóstico será remodelado e a nova versão, com um número menor de questões, será disponibilizada, de acordo com a expectativa da SGD, entre 04/09/19 e 05/09/19. 3. Responderemos a nova versão do questionário, que terá por volta de 20 questões, individualmente, sendo um questionário para cada serviço. Novo prazo para atendimento: 10/09/19.
3 | Plano de monitoramento e campanha de divulgação do projeto de transformação digital implementados |  | 1. A FTTD, em 28/09/19, apresentou o Plano PI Digital aos servidores e colaboradores da casa, o que representou o início da campanha de divulgação do projeto de transformação digital. 2. Para cada entrega, está prevista uma ação de divulgação interna. 3. Da mesma forma, a FTTD divulgou à casa, no mesma data, o endereço por meio do qual é possível monitorar o plano: https://pi-digital.github.io/apresentacao/
4 | Integração dos sistemas de peticionamento eletrônico do INPI ao Login Único (Acesso Br) da Plataforma de Cidadania Digital finalizada |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
5 | Módulo e-Chip integrado ao Sistema de Peticionamento Eletrônico para os serviços de topografias de circuitos integrados |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
6 | Proposta finalizada de simplificação do acesso e atendimento dos serviços de marcas e patentes, de facilitação da consulta processual (BuscaWeb) e de redesenho do Portal do INPI, com foco na experiência do usuário e segundo as diretrizes do Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019 (insumos da pesquisa com usuários) |  | 1. Testes referentes ao redesenho do Portal ocorrem por meio do endereço http://172.19.0.215:8081/Portal/login 2. A FTTD entende, ainda que esteja realizando testes referentes ao redesenho do Portal (o que representa uma parcela da entrega), e, mesmo tendo iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 3. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
7 | Proposta de redesenho do Portal do INPI implementada, promovendo a simplificação do acesso e atendimento dos serviços de marcas e patentes, e a facilitação da consulta processual (BuscaWeb) |  | 1. Testes referentes ao redesenho do Portal ocorrem por meio do endereço http://172.19.0.215:8081/Portal/login 2. Estão previstas reuniões semanais, cuja pauta trata do redeseho do Portal do INPI. A primeira, possivelmente, será realizada em 10/09. 3. Em 04/09/19, demos início à elaboração de minuta da página principal do portal, o que perpassa pela sugestão de desenho e conteúdo da página. Esperamos ter uma proposta final, ainda que não implementada, em 13/09/19. 4. A partir do redesenho da página principal, será dado início ao redesenho do Portal como um todo.
8 | Módulo de Avaliação Pós-Consumo do Serviço (web, SMS e outros canais) integrado aos sistemas de peticionamento eletrônico do INPI |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
9 | Objeto, meio de solicitação e requisitos do agendamento eletrônico de atendimento presencial definidos e solução implementada |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
10 | Guia de Atendimento do INPI publicado |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
11 | Notificação automática por SMS da movimentação processual relacionada aos serviços implementada |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
12 | Plano de Dados Abertos do INPI para o biênio 2019-2020 publicados e novos conjuntos de dados públicos institucionais abertos |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
13 | Análise da viabilidade da integração dos sistemas do INPI com bases de dados da administração pública federal por meio da plataforma ConectaGov concluída |  | 1. Com o intuito de fomentar a atuação integrada e sistêmica da Administração Pública Federal, a SGD planeja a realização de contratação centralizada, cujo objeto consiste, basicamente, na disponibilização de acesso a dados do governo através de consultas em tempo real. 2. Nesse sentido, diante da necessidade de dimensionar o objeto, foram solicitadas informações ao INPI, que serão prestadas a partir de planilha específica (Levantamento SGD - Necessidade de acesso a dados), a ser encaminhada à SGD até o dia 18/09/2019.
14 | Análise da viabilidade da expansão dos recursos de armazenamento de dados em nuvem concluída |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
15 | Fluxo de pagamento de retribuições dos serviços revisto com a implementação de meios digitais de pagamento de retribuições (Gov Pay) |  | 1. Durante o mês de agosto, fluxogramas de processos atinentes à entrega foram disponibilizados por SEARC e CQUAL; A partir da documentação disponibilizada, será possível re
16 | Aplicativo desenvolvido para facilitação do acesso a informações e comunicados institucionais |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
17 | Versão de publicação do Diário Oficial adotada para as publicações da Revista da Propriedade Industrial |  | 1. A SGD disponibilizou o contato de um servidor da Imprensa Nacional, com quem a FTTD, ainda no mês de setembro, fará contato com vistas à obtenção de informações necessárias à implementação do objeto da entrega. A partir dos contatos iniciais, o INPI terá ideia do que será necessário para disponibilizar a RPI em formato semelhante ao do D.O.U., ainda que o prazo para implementação seja longo.
18 | Conteúdo eletrônico específico para Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, e campos mercadológicos emergentes modelado e implementado |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
19 | Interação eletrônica informativa entre os serviços digitais do INPI e serviços públicos externos afins implementada |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
20 | Ferramenta de assistência virtual por chatbot para comunicação interativa dos serviços implementada |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
21 | Sistemas do INPI integrados à plataforma ConectaGov |  | 1. Com o intuito de fomentar a atuação integrada e sistêmica da Administração Pública Federal, a SGD planeja a realização de contratação centralizada, cujo objeto consiste, basicamente, na disponibilização de acesso a dados do governo através de consultas em tempo real. 2. Nesse sentido, diante da necessidade de dimensionar o objeto, foram solicitadas informações ao INPI, que serão prestadas a partir de planilha específica (Levantamento SGD - Necessidade de acesso a dados), a ser encaminhada à SGD até o dia 18/09/2019.
21 | Recursos de armazenamento de dados em nuvem expandidos |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
21 | Acesso a dados pessoais da base BuscaWeb protegidos |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.
21 | Soluções tecnológicas de automação do fluxo de processos de patentes desenvolvidas e implementadas |  | 1. A FTTD entende, ainda que tenha iniciado discussões pontuais a respeito da entrega, que este objeto, diante de outras entregas priortárias, deve ser tratado ao longo da execução do Plano PI Digital. 2. Quando da próxima atualização do Status Report, será estimada a data em que as atividades necessárias à implementação da entrega serão iniciadas.