## STATUS_REPORT
RELATÓRIO DE STATUS DE PROJETO
Projeto: | Plano de Ação para Gestão de Riscos do INPI |  |  | Data Referência: | [6 empty] | 2020-01-22 | 2020-01-22
Gerente: | DIGER - Coordenação-Geral da Qualidade / Diretoria Executiva |  |  | Processo SEI: | [7 empty] | 52402.006865/2019-79
SEÇÃO 1: VISÃO GERAL DO PROJETO
Status de Execução Física |  |  | % Realizado | % Previsto |  |  |  | % Previsto %concluída |  |  | % Realizado % concluída | Resumo da execução
|  |  | 19.92% | 13.71% |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
SEÇÃO 2: STATUS DAS ENTREGAS
Nº | Descrição | Início previsto | Fim previsto | Status | Farol | Farol (fórmula) | % Realizado tabelado | % Previsto | Qtd Total de Trabalho Previsto em horas (Baseline Work) | Qtd Trabalho Previsto até Data Status (em horas) COTA | % Realizado pelo tabelado | Resumo da execução
1 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão de Pessoas" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
1.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 56.25% | 2048 | 1152 | 2048 | Atividade concluída em 29/11/19 (antes do prazo planejado).
1.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 520 | 0 | 0 | 1ª reunião com pontos focais em 09/01/2020. Novo prazo acordado: 30/03/2020.
1.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 328 | 0 | 0 | Novo prazo acordado: 15/05/2020.
1.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Novo prazo acordado: 29/05/2020.
2 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
2.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 56.25% | 2048 | 1152 | 2048 | Atividade concluída em 07/10/19 (antes do prazo planejado).
2.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 520 | 0 | 0 | Em andamento (1ª reunião com os PF e donos dos processos em 07/11/2019).
2.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 328 | 0 | 0 | Em andamento.
2.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Não iniciado.
3 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Logística e Infraestrutura" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
3.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 51.19% | 56.25% | 2048 | 1152 | 1048.32 | Em andamento. Aguardando aprovação do DIRAD (nova previsão 10/01/2020).
3.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 520 | 0 | 0 | Não iniciado.
3.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 328 | 0 | 0 | Não iniciado.
3.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Não iniciado.
4 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Marca"definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
4.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 56.25% | 2048 | 1152 | 2048 | Atividade concluída em 27/12/19 (antes do prazo planejado).
4.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 520 | 0 | 0 | Não iniciado.
4.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 328 | 0 | 0 | Não iniciado.
4.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Não iniciado.
5 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Desenho Industrial" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
5.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 56.25% | 2048 | 1152 | 2048 | Atividade concluída em 27/12/19 (antes do prazo planejado).
5.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 520 | 0 | 0 | Não iniciado.
5.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 328 | 0 | 0 | Não iniciado.
5.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Não iniciado.
6 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Indicação Geográfica" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
6.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | CONCLUÍDO | 400% | 400% | 100% | 56.25% | 2048 | 1152 | 2048 | Atividade concluída em 27/12/19 (antes do prazo planejado).
6.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 520 | 0 | 0 | Não iniciado.
6.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 328 | 0 | 0 | Não iniciado.
6.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Não iniciado.
7 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da TIC" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
7.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 51.19% | 56.25% | 2048 | 1152 | 1048.32 | Em andamento.
7.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 520 | 0 | 0 | Não iniciado.
7.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 328 | 0 | 0 | Não iniciado.
7.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Não iniciado.
8 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Recepção de pedidos e atuação como autoridade internacional no âmbito do PCT" definido | 2019-06-03 | 2021-02-26
8.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2019-07-01 | 2020-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 51.19% | 56.25% | 2048 | 1152 | 1048.32 | Na iminência de ser aprovado pela Diretora da DIRPA [Processo SEI 52402.00453/2020-69].
8.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 520 | 0 | 0 | Não iniciado.
8.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2020-09-01 | 2020-10-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 328 | 0 | 0 | Não iniciado.
8.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2020-10-01 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 824 | 0 | 0 | Não iniciado.
9 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Estratégia" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
9.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 2024 | 0 | 0 | Em andamento.
9.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
9.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
9.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
10 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Qualidade" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
10.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 2024 | 0 | 0 | Em andamento.
10.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Em andamento (para o processo de Gestão de Riscos).
10.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Em andamento (para o processo de Gestão de Riscos).
10.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
11 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Patente" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
11.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 2024 | 0 | 0 | Em andamento, no âmbito do Prosperity Fund Fase 2.
11.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
11.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
11.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
12 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Programa de Computador" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
12.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 2024 | 0 | 0 | Não iniciado.
12.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
12.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
12.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
13 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Concessão de Registro de Topografia de Circuito Integrado" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
13.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 2024 | 0 | 0 | Não iniciado.
13.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
13.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
13.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
14 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Averbação e Registro de Contratos de Direitos de Propriedade Industrial, Transferência de Tecnologia e Franquia Empresarial" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
14.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 2024 | 0 | 0 | Não iniciado.
14.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
14.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
14.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
15 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Disseminação da Propriedade Intelectual" definido | 2020-02-03 | 2021-10-29
15.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-03-02 | 2021-02-26 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 2024 | 0 | 0 | Não iniciado.
15.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
15.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-05-03 | 2021-06-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
15.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-06-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 872 | 0 | 0 | Não iniciado.
16 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Relações Internacionais em Propriedade Intelectual" definido | 2020-10-01 | 2022-01-31
16.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-11-02 | 2021-07-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 1544 | 0 | 0 | Não iniciado.
16.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | Não iniciado.
16.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
16.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-11-01 | 2022-01-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
17 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Gestão da Comunicação" definido | 2020-10-01 | 2022-01-31
17.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-11-02 | 2021-07-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 1544 | 0 | 0 | Não iniciado.
17.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | Não iniciado.
17.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
17.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-11-01 | 2022-01-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
18 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Apoio à Governança" definido | 2020-10-01 | 2022-01-31
18.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-11-02 | 2021-07-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 1544 | 0 | 0 | Não iniciado.
18.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | Não iniciado.
18.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
18.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-11-01 | 2022-01-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.
19 | Plano de Gestão de Riscos do Macroprocesso "Consultoria e Assessoramento Jurídico" definido | 2020-10-01 | 2022-01-31
19.1.1 | Processos de nível 2 mapeados | 2020-11-02 | 2021-07-30 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 1544 | 0 | 0 | Não iniciado.
19.1.2 | Riscos identificados nos processos de nível 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 352 | 0 | 0 | Não iniciado.
19.1.3 | Riscos avaliados e analisados | 2021-09-01 | 2021-10-29 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 344 | 0 | 0 | Não iniciado.
19.1.4 | Planos de resposta, tratamento e revisão definidos | 2021-11-01 | 2022-01-31 | ADEQUADO | 300% | 300% | 0% | 0% | 528 | 0 | 0 | Não iniciado.

## Feriados (hidden)
Dias sem trabalho previsto durante o projeto
Data | Feriados | Tipo
2017-10-12 | Padroeira | nacional
2017-11-02 | Finados | nacional
2017-11-15 | República | nacional
2017-12-25 | Natal | nacional
2018-01-01 | Ano Novo | nacional
2018-02-12 | Carnaval | ponto facultativo
2018-02-13 | Carnaval | ponto facultativo
2018-02-14 | Quarta Cinzas | ponto facultativo
2018-03-30 | Sexta-Feira Santa | nacional
2018-05-01 | Trabalhador | nacional
2018-05-31 | Corpus Christi | nacional
2018-09-07 | Independência | nacional
2018-10-12 | Padroeira | nacional
2018-11-02 | Finados | nacional
2018-11-15 | República | nacional
2018-12-25 | Natal | nacional
2019-01-01 | Ano Novo | nacional
2019-05-01 | Trabalhador | nacional
2019-10-28 | Servidor | nacional
2019-11-15 | República | nacional
2019-12-25 | Natal | nacional
2020-01-01 | Ano Novo | nacional
2020-04-21 | Tiradentes | nacional
2020-05-01 | Trabalhador | nacional
2020-09-07 | Independência | nacional
2020-10-12 | Padroeira | nacional
2020-10-28 | Servidor | nacional
2020-11-02 | Finados | nacional
2020-12-25 | Natal | nacional

## Base dados pizza (hidden)
% PREVISTO (ATÉ DATA DE STATUS) %CONCLUÌDO | % REALIZADO (ATÉ DATA DE STATUS) %CONCLUÌDO | % REALIZADO (TABELADO) | % RESTANTE A REALIZAR %CONCLUÌDO | DIVISOR PERFORMANCE |  |  | PONTEIRO |  |  | DIVISOR PERFORMANCE
13.71% | 19.92% | #REF! | 80.08% | PREOCUPANTE | 50% | 49.01% | Valor | 100 | 100% | Mostrador |  | Ponteiro |  | Coord | X | Y
|  |  |  | ATENÇÃO | 40% | 90% | Tamanho | 2.5 |  | Muito Abaixo Previsto | 0.6999 | Posição | 1 | Base | 0 | 0
|  |  |  | ADEQUADO | 10% |  | Complemento | 97.5 |  | Abaixo Previsto | 0.2 |  |  | Ponta | 1 | 1
|  |  |  | Fim | 100% |  |  |  |  | Dentro Previsto | 0.1001
1

## LISTA DE RISCOS
LISTA DE CONTROLE DOS RISCOS
PASSO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | PASSO 2 - ANÁLISE QUALITATIVA | [12 empty] | PASSO 3 - STATUS E PLANO DE RESPOSTA AO RISCOS
Nº | Produto impactado | Descrição do risco | Data de Identificação ou relato | Probabilidade (chance) | Impacto (gravidade) | Nível do Risco | Nível do Risco | Resultado Probabilidade | Resultado Impacto | Probabilidade (chance) | Impacto (por dimensão principal do projeto) |  |  |  |  | Nível do risco (PxI) | Resumo do Status (mensal) | Tipo de resposta definida | Descrição da ação de resposta | Unidades Responsáveis pela ação de resposta
[10 empty] | Escala | ESCOPO | PRAZO | QUALIDADE | CUSTO | Total (I)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on D3: Data em que a preocupação com o risco foi formalmente registrada em ata, e-mail, memorando etc.
Note on K3: Muito baixa: Baixíssima possibilidade de o evento ocorrer ou improvável (em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade).. Baixa: O evento ocorre raramente (de forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade). Média: O evento já ocorreu algumas vezes e pode voltar a ocorrer ou possível (de alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade). Alta: O evento já ocorreu repetidas vezes e provavelmente voltará a ocorrer muitas vezes ou provável (de forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade).
Note on X3: Tipos de Resposta (conforme Manual de Gestão de Riscos do INPI) - Evitar - Transferir - Mitigar - Aceitar OBS: Para maiores detalhes sobre cada tipo de resposta, consultar o Manual de Gestão de Riscos do INPI.
Note on Y3: Descreva o plano ou ação prévia (contenção) para solucionar ou minimizar a chance/impacto do risco ou a ação remediadora (contingência) para lidar com seus efeitos.
Note on Z3: Unidade da Equipe Técnica que definirá ou relatará o status da ação de resposta.
Note on M4: Muito baixo: Redução de escopo pouco perceptível. Baixo: Áreas secundárias do escopo são afetadas. Médio: Áreas principais do escopo são afetadas. Alto: Redução de escopo inaceitável para o Dirigente do Projeto ou as principais partes interessadas.
Note on O4: Muito baixo: Desvio insignificante no cronograma. Baixo: Desvio no cronograma <5%. Médio: Desvio no cronograma de 5 a 10%. Alto: Desvio no cronograma de 10 a 20%.
Note on Q4: Muito baixo: Redução de qualidade quase imperceptível. Baixo: Aspectos ou componentes da(s) entrega(s) afetada(s) é/são secundários ou impacto é tolerável. Médio: Redução da qualidade requer autorização formal do Dirigente do Projeto. Alto: Redução da qualidade inaceitável para o Dirigente do Projeto.
Note on S4: Muito baixo: Aumento insignificante no custo estimado. Baixo: < 5% de aumento no custo estimado. Médio: Entre 5 e 10% de aumento no custo estimado. Alto: Entre 10 e 20% de aumento no custo estimado.